## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: |  |  | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Consejo Nacional de Drogas (CND) |  |  |  | 2017-12-08 |  |  |  | 291 |  |  | Arturina Brito |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[13 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividaddes realizadas | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1/T3 | 2 | 1 | 9 de marzo 2018 | Aplicación de Encuesta para medir el conocimiento sobre Etica | Cumplido | 3
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T1/T2/T3 | 4 |  |  |  | Parcial | 3.5 | Actividad parcial hasta tanto ejecuten la actividad del T3.
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2/T3 | 2 | 1 | 2018-06-22 | Charla impartida por la Lic. Damaris Suárez | Parcial | 3.5 | Actividad parcial hasta tanto ejecuten la actividad del T3.
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 | [5 empty] | No Cumplido | 0.25 | No remitieron evidencia, la cual debe de ser cuadro control de conflicto de interes
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1/T2/T3/T4 | N/A
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T1/T2/T3/T4 | 4 |  |  |  | No Cumplido | 0.5 | No remitieron evidencia de que en este trimestre se promicionó los medios disponibles para recibir dudas de carácter moral
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 |  |  | 2 | Permanente |  | No Cumplido | 2 | No recibimos evidencia de que disponen del buzon de denuncias
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1/T2/T3/T4 | N/A
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T1 | N/A |  |  | Correo electronico | Cumplido | 2
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T2/T3 | 2 |  |  |  | No Cumplido | 0 | No recibimos evidencia de que se sensibilizo al servidor sobre la forma en que deben presentar sus denuncia
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 9 | T2/T3/T4 | 4 | 2 | 2018-06-28 | Acta elaborada con el análisis de las calificaciones suministradas por la DIGEIG al portal de transparencia del Consejo Nacional de Drogas durante los meses de Marzo, Abril y Mayo | Parcial | 2.25 | Para proxima evaluacion adjuntar un informe actualizado conjuntamente con las calificaciones que nos enviaron.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 6 | T2 | 1 | 1 | 2018-06-22 | Sensibilizacion sobre este tema | Cumplido | 6
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | Esta actividad no aplica para este año, ya que los sujetos obligados presentaron su declaración en un período anterior.
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7 |  |  | 1 | 2018-06-01 |  | N/A
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | Esta actividad no aplica para este año, ya que los códigos se firmaron en un período anterior.
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 2 | T1/T3 | 2 |  |  | Código firmado y remitdo a la DIGEIG por el Presidenete del CND | No Cumplido | 0 | Esta actividad no tiene que ver con la firma del Codigo de Pautas Eticas (CPE), sino mas bien que esta CEP promocione, le recuerde al Presidente del CND el documento que firmó y al mismo tiempo se inste al funcionario a trabajar en base al contenido del CPE
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 5 | T2/T4 | 2 |  |  | Reunion de la CEP realizando la evaluación la cual se remitio a la DIGEIG | Parcial | 2.5 | Calificacion parcial hasta tanto se ejecute
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8 | [5 empty] | N/A
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | Ya disponen de un código de ética y no requiere actualización.
b) Actualización del código de ética institucional; si aplica.
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 4 | T2/T3/T4 |  |  |  |  | No Cumplido | 0 | No recibimos evidencia de que se promocionó o distribuyó el Codigo de Etica Institucional
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 4 | T2/T3 | 2 |  |  |  | No Cumplido | 0 | No recibimos evidencia de que se Sensibilizó sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.
11 | Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T2/T3 | 2 |  |  |  | No Cumplido | 0 | No recibimos evidencia de que se sensibilizó sobre conflictos de interes
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T2/T3 | 1 |  |  |  | No Cumplido | 0 | No recibimos evidencia del cuadro control de registro de conflictos de interes
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T2/T3 | 2 |  |  |  | No Cumplido | 0 | No recibimos evidencia de que sensibilizo sobre delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Regimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1/T2/T3/T4 | 12 |  |  |  | No Cumplido | 1.5 | No recibimos evidencia de laas actas de reuniones ordinarias
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participacion | 1 | T1/T2/T3/T4 | N/A |  |  | Asisten | Parcial | 0.5 | Puntuacion del T2 otorgada en su totalidad
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1/T2/T3/T4 | N/A |  |  | actualizada | Parcial | 1 | Puntuacion del T2 otorgada en su totalidad
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | 2 | T1/T2/T3/T4 | 3 | 2 | 27/4/18 y 18/5/18 | Se visitaron las dos regionales y se seleccionaron los dos enlaces de la CEP | Pendiente |  | Actividad pendiente hasta tanto la DIGEIG elabore reglamento que regule la conformacion de enlaces en el interior del pais.
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 28.5

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
NO. | ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | PUNTUACION
| Referencia | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | N/A
1 | 1-5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 28.5
2 | 6-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 9-15 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |  | Penalidad por tardanza
4 | 16-20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0
TOTALES POR PONDERACIONES |  | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 28 | 0
TOTAL PORCENTAJES |  | 10.71% | 21.43% | 17.86% | 39.29% | 10.71% | 100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS | [7 empty] | 28.5
*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD*

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A