## Hoja1
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo | 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora | 0012 CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Misión | Reducir el uso, abuso, distribución y tráfico de drogas ilícitas a traves del desarrollo, articulación y monitoreo de políticas y estrategias alineadas a la salud y el bienestar de la población dominicana.
Visión | Ser reconocida como una institución proactiva en generación de políticas innovadoras e integrales con materia de drogas a nivel nacional e internacional, por aportar al bienestar de la población dominicana.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Desarrollo Social
Objetivo general: | 2 | Salud y Seguridad Social e Integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.3 | Garantizar el Desarrollo de la pblación al acceso a un modelo de atención integral, con calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 15 GESTIÓN INTEGRADA DEL CONTROL DE DROGAS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS
Descripción: | Proporcionar un sistema de referencia para el desarrollo operativo de politicas de reducción de la demanda y control de la oferta de drogas, a fin de lograr que la población dominicana excluya las acciones vinculadas al fenomeno de las drogas, orientado a planes y proyectos con la previsión oportuna del estado
Beneficiarios: | Ciudadania en General
Resultado Asociado: | Disminuir la prevalencia del consumo de drogas
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
182681576 |  | 193156971 |  |  | 191995008.22 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
POBLACIÓN PARTICIPA EN INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS | CANTIDAD DE PERSONAS INTERVENIDAS/SENSIBILIZADAS | 28000 | 182681576 | 33000 | 182681576 | 72650 | 191995008.22 | 259.5% | 105.1%
[8 empty] | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6469 POBLACIÓN PARTICIPA EN INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
Descripción del producto: | PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE DROGAS
Logros alcanzados: | Para este año la unidad ejecutra se propuso alcanzar de forma fisica 33,000 personas intervenidas y sensibilizadas, como resultado pudimos intervenir y sensibilizar un total de 72,650 personas, logrando superar lo planificado. Para lograr este resultado ejecutamos un total de RD$191,995,008.22, lo que supone un aumento del 5% de lo planificado
Causas y justificación del desvío: | Con relación al desvio en aumento relacionado a lo planificado en las metas físicas, el cual fue de un 120%, se debe a la inclusión de nuevas estrategias desarrolladas por la insitución, articulando las políticas de drogas con las instituciones públicas y privadas para luego ser ejecutadas por estas, impactando más participantes.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Ing. Edwin del Valle
Encargado de Planificación y Desarrollo