## Hoja1
Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo | 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora | 0012 CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Misión | Reducir el uso, abuso, distribución y tráfico de drogas ilícitas a través del desarrollo, articulación y monitoreo de políticas y estrategias alineadas a la salud y el bienestar de la población dominicana.
Visión | Ser reconocida como una institución proactiva en generación de políticas innovadoras e integrales en materia de drogas a nivel nacional e internacional, por aportar al bienestar de la población dominicana.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Desarrollo Social
Objetivo general: | 2 | Salud y Seguridad Social e Integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.3 | Garantizar el Desarrollo de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 15 GESTIÓN INTEGRADA DEL CONTROL DE DROGAS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS
Descripción: | Proporcionar un sistema de referencia para el desarrollo operativo de políticas de reducción de la demanda y control de la oferta de drogas, a fin de lograr que la población dominicana excluya las acciones vinculadas al fenómeno de las drogas, orientado a planes y proyectos con la previsión oportuna del estado
Beneficiarios: | Ciudadanía en General
Resultado Asociado: | Disminuir la prevalencia del consumo de drogas
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
191644532 |  | 209889901 |  |  | 205659469.92 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
ORGANIZACIONES SE BENEFICIAN DE FORMACIONES Y ESTRATEGIAS EN POLÍTICAS DE DROGAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN | CANTIDAD DE ORGANIZACIONES FORMADAS EN POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS SOBRE DROGAS | 1200 | 67726124 | 525 | 31041140 | 396 | 40172525.1 | 33% | 59.32%
USUARIOS ACCEDEN A ESTADISTICAS SOBRE PREVENCIOÓN, TRAFICO Y CONSUMO DE DROGAS | CANTIDAD DE INFORMES DIFUNDIDOS SOBRE PREVENCIÓN, TRAFICOS O CONSUMO DE DROGAS | 4 | 2390377 | 2 | 1195188 | 2 | 1463670 | 50% | 61.23%
Acciones Comunes P15 | N/A | N/A | 121528031 |  |  |  | 71539758.38 | 0% | 58.87%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7717- Organizaciones se benefician de formaciones y estrategias en políticas de drogas dirigidas a la población
Descripción del producto: | Organizaciones articuladas, capacitadas/formadas para reducir la demanda, tráfico y consumo de drogas mediante la implementación de políticas y estrategias
Logros alcanzados: | Para este semestre la unidad ejecutara se propuso alcanzar de forma física 525 organizaciones formadas en políticas y/o estrategias de reducción de la demanda de drogas, como resultados pudimos capacitar/formar un total de 396 Organizaciones. Para lograr este resultado, ejecutamos un total de RD$40,172,525.1
Causas y justificación del desvío: | El devío en las metas físicas al semestre es de un -24.57%, pse debió a que las organizaciones incurrieron en actividades internas propias de su institución lo que ocasionó las cancelaciones de actividades previamente coordinadas para ser programada en el año 2024. La variación financiera del 29% se atribuye principalmente a la concesión de dos bonificaciones aprobadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y distribuidas entre los colaboradores. La primera corresponde al cumplimiento de indicadores establecidos por el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública (SISMAP), mientras que la segunda se relaciona con el rendimiento individual. Estos incentivos se otorgaron mediante los recursos propios administrados por la institución, los cuales son otorgados conforme a lo estipulado en las leyes 72-02 y 196-11. La ejecución de estos recursos propios se llevó a cabo a través de la apertura de una fuente específica: la cuenta 2138 - Recursos de Captación Directa del Consejo Nacional de Drogas, según lo establecido en las mencionadas leyes (No. 72-02 y 196-11).
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Revisar los controles en la planificación y aplicar mejoras y ajustes necesarios para evitar el desvío
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Ing. Edwin de Valle
Encargado de Planificación y Desarrollo