## Portada
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
POA 2023
Departamento de Planificación y Desarrollo
Enero 2023

## Índice
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2023
ÍNDICE DE CONTENIDO
HOJA | SIGLAS | UNIDADES ORGANIZATIVAS
1 | FI | EJE 1- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
| DP | Despacho de la presidencia
| DPyD | Departamento de Planificación y Desarrollo
| RR.HH. | Departamento de Recursos Humanos
| TIC | Departamento de Tecnología de la Información y comunicación
| DJ | Departamento Jurídico
| DC | Departamento de Comunicaciones
2 | RDD | EJE 2- REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
| DEPDPS | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS EN PREVENCIÓN DE DROGAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
| DPC | Departamento de Prevención Comunitaria
| DEPREI | Departamento de Prevención Educativa Integral
| DEPRAL | Departamento de Prevención en el Área Laboral
| DEPREDEPORTE | Departamento de Prevención en el Deporte
| DEATIS | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL
| DROZAMA | Departamento Regional (I) Ozama Metropolitana
| DRCNORESTE | Departamento Regional (III) Cibao Noreste
| DRCNORTE | Departamento Regional (IV) Cibao Norte
| DREN | Departamento Regional (VII) Enriquillo
| DRHI | Departamento Regional (IX) Higüamo
3 | INV | EJE 3- INVESTIGACIÓN
| ODD | Observatorio Dominicano de Drogas
4 | RI | EJE 4- RELACIONES INTERNACIONALES
| DRI | Departamento de Relaciones Internacionales

## Fortalecimiento Institucional
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2023
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DESPACHO DE PRESIDENCIA (DP)
POLITICA: |  | P1: Hacia un Estado Moderno e Institucional
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional
PRODUCTO: |  | PR1: Ampliación de la estructura del CND y sus expresiones desconcentradas
META: |  | Aprobar y coordinar la Política Nacional Sobre Drogas 2022-2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.1.1.1 | RI1 | Habilitar nuevas Regionales Provinciales de la institución en diferentes demarcaciones del país, a fin de fortalecer los procesos descentralización. | MAP | Acto inaugural de la Regional | Cantidad de regionales habilitadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | RR.HH, Resma de Papel, cableado estructural, PC de escritorio, Laptop, mueblerías, alquileres. | 3594535.64
1.1.1.2 |  | Habilitar la escuela de políticas de prevención y tratamiento | MAP | Acto inaugural de la escuela | Cantidad de escuelas habilitadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | RR.HH, Resma de Papel, cableado estructural, PC de escritorio, Laptop, mueblerías, alquileres. | 500000
POLITICA: |  | P1: Hacia un Estado Moderno e Institucional
OBJETIVO: |  | OE3: Mejorar las competencias del recurso humano de la institución, creando estructuras de formación que garanticen la adquisición de las habilidades necesarias, buscando unificar criterios sobre datos y aspectos importantes para el manejo adecuado de las informaciones y procesos institucionales.
PRODUCTO: |  | PR8: Formulación y coordinación de la política nacional sobre drogas
META: |  | Aprobar y coordinar la Política Nacional Sobre Drogas 2022-2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.2.8.1 | RI2 | Acto de publicación del Política Nacional sobre Drogas 2022-2025 | Presidencia. Reducción de la Demanda Administración Financiera Planificación y Desarrollo | Plan Estratégico Nacional de Drogas 2022-2025 | Cantidad de actos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Refrigerio, salón, montaje de evento. | 100000
1.2.8.2 |  | Reunión con la Presidencia de la República para la entrega del Plan Estratégico Nacional sobre Drogas 2022-2025, a fin de fortalecer las Políticas de Drogas. |  | Fotos, nota de prensa | Cantidad de reuniones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 3000
POLITICA: |  | P2: Acceso a salud universal
OBJETIVO: |  | OE5: Aumentar la capacidad de coordinación con todos los actores sociales, estableciendo estrategias, recursos y competencias necesarias para formular, implementar, monitorear y evaluar las políticas nacionales sobre drogas
PRODUCTO: |  | PR13: Conexión con instituciones corresponsables de la prevención universal, selectiva e indicada
META: |  | Coordinar con 10 instituciones clave para la consecución de la Política Nacional Sobre Drogas al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.4.13.1 | RI4 | Sensibilización de todos los sectores sobre el enfoque del proceso de presencia nacional y políticas de reducción de la demanda de drogas | Presidente del Consejo Nacional de Drogas Directores Regionales Planificación y Desarrollo | Informe | Cantidad de conversatorios | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | Resma de Papel, Salón, Refrigerio, laptop, proyector, viáticos | 50000
2.4.13.2 |  | Constituir y poner en marcha mesas interinstitucionales de políticas de drogas para la prevención y atención a las adicciones en la sede y en las provincias de cada Regional, con la finalidad de introducir mecanismos que garanticen la coordinación y capacidad de gestión para la reducción de la demanda. |  | Informe | Mesas articuladas | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | Resma de Papel, Salón, Refrigerio, laptop, proyector | 50000
2.4.13.3 |  | Reuniones de coordinación con máximas autoridades del sector salud para la articulación de políticas de droga | MSP, SNS | Minutas de reunión | Cantidad de reuniones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Refrigerio, Resma de papel, RRHH, proyector, laptop, transporte | 50000
2.4.13.4 |  | Reuniones de coordinación con máximas autoridades del sector educación para la articulación de políticas de reducción de la demanda de drogas | MINERD, MESCyT | Minutas de reunión | Cantidad de reuniones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Refrigerio, Resma de papel, RRHH, proyector, laptop, transporte | 50000
2.4.13.5 |  | Reuniones de coordinación con máximas autoridades del sector deportivo para la articulación de políticas de reducción de la demanda de drogas | MIDEREC | Minutas de reunión | Cantidad de reuniones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Refrigerio, Resma de papel, RRHH, proyector, laptop, transporte | 50000
2.4.13.6 |  | Reuniones de coordinación con máximas autoridades del sector laboral para la articulación de políticas de reducción de la demanda de drogas | MAP, Ministerio de Trabajo, CONEP, Consejo Nacional de Zonas Franca | Minutas de reunión | Cantidad de reuniones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Refrigerio, Resma de papel, RRHH, proyector, laptop, transporte | 50000
2.4.13.7 |  | Reunión de coordinación para la articulación y descentralización de políticas sobre drogas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales | Instituciones públicas, privadas y ONG | Minutas de reunión | Cantidad de reuniones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Refrigerio, Resma de papel, RRHH, proyector, laptop, transporte | 50000
2.4.13.8 |  | Reunión de coordinación y articulación de políticas en reducción de la demanda de drogas en centros penitenciarios | PGR, Modelo de gestión penitenciario y Dirección General de Prisiones | Minutas de reunión | Cantidad de reuniones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Refrigerio, Resma de papel, RRHH, proyector, laptop, transporte | 50000
2.4.13.9 |  | Visitas de coordinación a instituciones homólogas para el fomento de buenas prácticas | Instituciones homólogas | Minutas de reunión | Cantidad de visitas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ticket aéreo para el presidente y dos representante, pago de estadía, viáticos de bolsillos | 50000
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (PyD)
POLITICA: |  | P1: Hacia un Estado Moderno e Institucional
OBJETIVO: |  | OE3: Mejorar las competencias del recurso humano de la institución, creando estructuras de formación que garanticen la adquisición de las habilidades necesarias, buscando unificar criterios sobre datos y aspectos importantes para el manejo adecuado de las informaciones y procesos institucionales.
PRODUCTO: |  | PR6: Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la institución
META: |  | Crear un sistema de calidad basados en estándares de referencia para mejorar los procesos de la institución
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.2.6.1 | RI2 | Elaborar plan de mejora y autoevaluación basado en CAF |  | Plan elaborado | Cantidad de planes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tóner para impresora, resma de papel, evento | 10000
1.2.6.2 |  | Elaborar plan de implementación de normas de calidad aplicadas |  | Informe | Cantidad de planes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tóner para impresora, resma de papel, evento | 100000
1.2.6.3 |  | Creación y estandarización de documentos | Div. Calidad en la gestión | Informe | Cantidad de documentos creados y estandarizados | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Tóner para impresora, resma de papel | 10000
1.2.6.4 |  | Propuesta de categorización del personal técnico | RR.HH. | Propuesta elaborada | Propuesta elaborada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Resma de papel, lapiceros | 10000
1.2.6.5 |  | Evaluación trimestral POA |  | Informe de evaluación | Cantidad de informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tóner para impresora, Resma de papel Laptop | 10000
1.2.6.6 |  | Realización de Memoria Institucional |  | Informe semestral | Cantidad de informe | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Resma de papel, tóner para impresora | 30000
1.2.6.7 |  | Evaluación de Planificación Estratégica Institucional (PEI) |  | Informe de evaluación | Cantidad de informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Resma de papel, tóner para impresora | 10000
1.2.6.8 |  | Propuesta para la evaluación de Política Nacional sobre Drogas (PND) |  | Propuesta elaborada | Cantidad de informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Resma de papel, tóner para impresora | 50000
1.2.6.9 |  | Realizar talleres de formulación del POA 2023 con personal directivo |  | Informe | Cantidad de talleres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Refrigerio, material gastable | 30000
1.2.6.10 | RI2 | Elaboración de anteproyecto de presupuesto y POA 2024 |  | Plan de Compra | Plan de Compra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Resma de papel, tóner para impresora | 10000
1.2.6.11 |  | Estudio administrativo de la parte operativa del CND |  | Informe | Cantidad de informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Resma de papel, tóner para impresora | 50000
1.2.6.12 |  | Seguimiento trimestral del cumplimiento de los indicadores de gestión |  | Informe | Cantidad de informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
PRODUCTO: |  | PR8: Formulación y coordinación de la política nacional sobre drogas
META: |  | Ejecutar con 25 instituciones la Política Nacional Sobre Drogas al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.2.8.3 | RI2 | Elaborar una propuesta de un sistema de monitoreo a las metas y objetivos planteados en la Política Nacional sobre Drogas (PND) | Instituciones involucradas | Informe | Propuesta elaborada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Material gastable, laptop | 30000
POLITICA: |  | P3: Seguridad ciudadana
OBJETIVO: |  | OE5: Aumentar la capacidad de coordinación con todos los actores sociales, estableciendo estrategias, recursos y competencias necesarias para formular, implementar, monitorear y evaluar las políticas nacionales sobre drogas.
PRODUCTO: |  | PR15: Fortalecida las Coordinaciones de estrategias en políticas de control de ofertas de drogas
META: |  | Crear una dirección especializada en políticas sobre control de ofertas al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
3.4.15.1 | RI4 | Definir objetivo/funciones/perfiles de la Dirección de Control de Oferta |  | Informe | Cantidad de informes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Material gastable, laptop | 3000
3.4.15.2 |  | Emitir solicitud al MAP para la creación de la nueva unidad ejecutora | MAP | Solicitud | Solicitud enviada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Material gastable, laptop | 3000
3.4.15.3 |  | Crear resolución de aprobación de la nueva dirección | MAP | Resolución | Cantidad de resolución | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Material gastable, laptop | 3000
3.4.15.4 |  | Estructurar basada en procesos y procedimiento el funcionamiento de la nueva dirección |  | Informe | Estructura elaborada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Material gastable, laptop | 3000
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)
POLITICA: |  | P1: Hacia un estado moderno e institucional
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional
PRODUCTO: |  | PR2: Fortalecimiento y profesionalización del recurso humano de la institución
META: |  | Capacitar a 200 colaboradores para mejorar las competencias técnicas en todas las unidades del CND al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.1.2.1 | RI1 | Reclutar y seleccionar profesionales | Presidencia | Nomina | Cantidad de personal contratado | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | Material gastable | 1500000
1.1.2.2 | RI1 | Evaluación del Desempeño para todos los servidores de la institución | Sección de Evaluación del Desempeño | Evaluación de desempeño | Cantidad de evaluaciones realizadas | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.3 |  | Elaboración del Plan de Capacitación | División de Capacitacion y Desarrollo | Plan elaborado | Cantidad de planes elaborado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.4 |  | Capacitar al personal de la institución | División de Capacitacion y Desarrollo | Lista de participante | Cantidad de participantes | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | Material gastable | 200000
1.1.2.5 |  | Crear concurso público para el ingreso a la carrera administrativa | Presidencia/RRHH | Publicación del Concurso | Cantidad de concurso | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 150000
1.1.2.6 |  | Seleccionar empleado del mes | Presidencia/RRHH | Publicación del empleado del mes | Cantidad de empleados | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 100000
POLITICA: |  | P1: Hacia un estado moderno e institucional
OBJETIVO: |  | OE3: Mejorar las competencias del recurso humano de la institución, creando estructuras de formación que garanticen la adquisición de las habilidades necesarias, buscando unificar criterios sobre datos y aspectos importantes para el manejo adecuado de las informaciones y procesos institucionales
PRODUCTO: |  | PR6: Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de institución
META: |  | Aplicar la escala salarial a 50 colaboradores de la institución, teniendo en cuenta el desempeño y cumplimiento de los objetivos al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.2.6.13 | RI2 | Aplicar bono del desempeño a los servidores de carrera | DAF | Nomina | Cantidad de bonos pagado | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 1922100
1.2.6.14 |  | Entregar compensación por cumplimiento de objetivos |  | Nomina | Cantidad de pagos realizados | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 |  | 8717428.494
1.2.6.15 |  | Elaborar pago de prestaciones laborales acorde a la Ley 41-08 | DAF | Cheques emitidos | Cantidad de cheques emitidos | 15 | 7 | 3 | 3 | 2
1.2.6.16 |  | Elaborar la nómina mensual fijo y vigilancia | Seccion de Servicios Control y Nomina | Nomina | Nominas emitidas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Material gastable | 173149851.11
1.2.6.17 |  | Aplicar encuesta de clima organizacional | RRHH/Tecnologia de la Informacion | Informe | Cantidad de encuestas aplicadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.6.18 |  | Seguimiento a la aplicación de la escala salarial actualizada por el MAP | RRHH | Aumento y/o reajuste salarial aplicado | Cantidad de seguimiento | 19 | 10 | 3 | 3 | 3
1.2.6.19 |  | Designación personal de carrera administrativa | Presidencia | acción de personal y certificación de carrera | Cantidad de Acciones | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 0
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
POLITICA: |  | P1: Hacia un Estado Moderno e Institucional
OBJETIVO: |  | OE3: Mejorar las competencias del recurso humano de la institución, creando estructuras de formación que garanticen la adquisición de las habilidades necesarias, buscando unificar criterios sobre datos y aspectos importantes para el manejo adecuado de las informaciones y procesos institucionales
PRODUCTO: |  | PR7: Implementación del sistema de monitoreo interno
META: |  | Crear un sistema de gestión de datos para cada procesos de la institución al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.2.7.1 | RI2 | Realizar levantamiento de necesidades de licencias, contratos de mantenimientos, equipos y herramientas tecnológicas |  | Informe | Cantidad de levantamientos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Materiales gastables | 3000
1.2.7.2 |  | Crear la estructura de datos del Consejo Nacional de drogas | PyD | Informe | Estructuras de datos realizadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Licencia de SQL server | 150000
1.2.7.3 |  | Desarrollar nuevas aplicaciones informáticas para automatizar procesos y servicios | PyD | Aplicación desarrollada | Cantidad de aplicaciones | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Licencia CAL, Licencias OS | 150000
1.2.7.4 |  | Primera etapa-Creación de intranet CND para la difusión y comunicación interna entre departamentos | DAF, Comunicaciones | Informe | Intranet Implementada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Licencias de Windows | 150000
PRODUCTO: |  | PR9: Implementación de estándares gubernamentales para la prestación y automatización de los servicios públicos del Estado Dominicano.
META: |  | Certificar al Consejo Nacional de Drogas en una norma sobre tecnología de la información y comunicación al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.2.9.1 | RI2 | Implementar Mejores Prácticas de Gestión de Infraestructura Tecnológica. |  | Lista de participantes | Cantidad de talleres | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Materiales gastables, proyector, laptop | 100000
1.2.9.2 |  | Realizar levantamiento de documentación para el desarrollo de la norma a aplicar | OAI | Informe | Cantidad de levantamientos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Materiales gastables | 3000
1.2.9.3 |  | Implementar en etapas la normativa sobre tecnología de la información y comunicación | OAI/Comunicaciones/PyD | Informe | Etapas implementadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Materiales gastables, proyector, laptop | 100000
DEPARTAMENTO JURIDICO (DJ)
POLITICA: |  | P1: Hacia un Estado Moderno e Institucional
OBJETIVO: |  | OE2: Promover la modificación de la legislación vigente sobre drogas, que responda a las exigencias actuales, respetando el enfoque de derechos humanos, género y salud, teniendo en cuenta los sistemas nacionales, constitucionales, jurídicos, administrativos y los convenios internacionales de drogas.
PRODUCTO: |  | PR4: Revisión y actualización marco legal vigente
META: |  | Monitorear el curso de aprobación del anteproyecto de Ley 50-88 en las instancias correspondientes al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.1.4.1 | RI1 | Participar en las reuniones o comisiones para monitorear el curso de la aprobación del anteproyecto de Ley 50-88 |  | Minutas | Cantidad de reuniones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Transporte, combustible | 50000
POLITICA: |  | 5
OBJETIVO: |  | OE3: Mejorar las competencias del recurso humano de la institución, creando estructuras de formación que garanticen la adquisición de las habilidades necesarias, buscando unificar criterios sobre datos y aspectos importantes para el manejo adecuado de las informaciones y procesos institucionales.
PRODUCTO: |  | PR5: Regulación de los servicios (basados en estándares de calidad por niveles) de los centros que implementan programas de prevención, atención y rehabilitación e integración a personas usuarias de drogas.
META: |  | Crear y definir una estructura jurídica para las autorizaciones de centros de tratamientos y prevención al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.2.5.1 | RI2 | Crear instrumentos y protocolos en términos jurídicos para la gestión de autorizaciones de centros de prevención y tratamiento |  | Instrumento Creado | Cantidad de instrumentos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Materiales gastables | 10000
1.2.5.2 |  | Definir régimen de consecuencia sobre las acciones realizadas en la gestión de autorización | DEATRIS, DEPDPS | Documento realizado | Cantidad de informes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Materiales gastables | 10000
1.2.5.3 |  | Definir el cobro por servicio de autorización de centros de prevención y tratamiento | DAF | Sistema creado | Cantidad de sistema estructurado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Materiales gastables | 10000
POLITICA: |  | P2: Acceso a salud universal
OBJETIVO: |  | OE5: Aumentar la capacidad de coordinación con todos los actores sociales, estableciendo estrategias, recursos y competencias necesarias para formular, implementar, monitorear y evaluar las políticas nacionales sobre drogas.
PRODUCTO: |  | PR13: Conexión con instituciones corresponsables de la prevención universal, selectiva e indicada.
META: |  | Elaborar 10 convenios o acuerdos con diferentes entidades de todos los sectores a fin de implementar estrategias en prevención y atención a las adicciones al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.4.13.10 | RI4 | Elaborar y renovar convenios con entidades de todos los sectores sociales |  | Convenio | Cantidad de convenios firmados y renovados | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | Materiales gastables | 10000
2.4.13.11 |  | Evaluar el cumplimiento de los convenios establecidos | DEATRIS, DEPDPS | Informe | Cantidad de evaluaciones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Materiales gastables | 5000
2.4.13.12 |  | Participar en las sensibilizaciones realizadas por DEATRIS, DEPDPS en materia jurídica |  | Informe | Cantidad de participaciones | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Materiales gastables | 5000
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES (DC)
POLITICA: |  | P1: Hacia un Estado Moderno e Institucional
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional.
PRODUCTO: |  | PR3: Comunicación y difusión de información institucional para el fortalecimiento del CND
META: |  | Elabora e implementar un plan de comunicación interna dirigido a todos los niveles de la institución al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.1.3.1 | RI1 | Definir lineamientos para el plan de comunicación interna |  | Informe | Lineamientos definidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Materiales gastables | 5000
1.1.3.2 | RI1 | Levantar información sobre procesos comunicacionales de las unidades ejecutoras |  | Formularios de levantamientos | Cantidad de levantamiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Materiales gastables | 5000
1.1.3.3 |  | Planificación de la estrategia comunicacional |  | Informe | Estrategia definida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Materiales gastables | 5000
1.1.3.4 |  | Elaborar material informativo para difundir en medios internos de comunicación |  | Material informativos | Cantidad de materiales desarrollado | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Impresora, tóner, resma de papel | 50000
1.1.3.5 |  | Desarrollar un calendario de contenido |  | Informe | Cantidad de calendarios realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Materiales gastables | 5000
1.1.3.6 |  | Gestionar encuesta de percepción de imagen institucional | Presidencia | Informe | Encuesta realizada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Materiales gastables | 30000
1.1.3.7 |  | Realizar campañas de comunicación interna en coordinación con RRHH | RRHH | Informe | Cantidad de campañas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30000
OBJETIVO: |  | OE4. Fortalecer los estándares de calidad aplicado a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, eficientizando recursos, tecnologías, servicios, comunicación interna y externa, para la modernización de la institución.
PRODUCTO: |  | PR11: Comunicación y difusión de información institucional para el fortalecimiento del CND
META: |  | Elabora e implementar un plan de comunicación externa dirigido a todas las edades de la población dominicana.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.3.11.1 | RI3 | Definir lineamientos para el plan de comunicación externa |  | Informe | Lineamientos definidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Materiales gastables | 5000
1.3.11.2 |  | Elaborar material informativo para difundir en medios externos de comunicación |  | Material informativos | Cantidad de materiales desarrollado | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Impresora, tóner, resma de papel | 100000
1.3.11.3 |  | Gestionar publicidad institucional y elaborar contenidos multimedia para dar a conocer el rol del CND |  | Informe | Cantidad de publicaciones | 315 | 80 | 80 | 80 | 75 | Impresora, tóner, resma de papel | 50000
1.3.11.4 |  | Integrar personalidades de las sociedad con influencia a los proyectos del CND |  | Informe | Cantidad de personalidades integradas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cámara digital | 50000
1.3.11.5 |  | Actualizar base de datos de periodistas y Coordinar eventos con periodistas (ruedas de prensa, encuentros con periodistas, visitas, día del periodista) |  | Informe | Cantidad de Actualizaciones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
1.3.11.6 |  | Monitoreo de medios de comunicación |  | Publicaciones en redes | Cantidad de publicaciones | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Laptop, periódicos, redes sociales, audiovisuales | 0
1.3.11.7 |  | Realizar campañas de promoción de la salud, prevención y tratamiento | PyD, DEATRIS, DEPDPS | Informe | Cantidad de campañas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100000
[11 empty] | TOTAL | 191939915.244

## Reducción de la Demanda
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2023
REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS EN PREVENCIÓN DE DROGAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (DEPDPS)
POLITICA: |  | P1: Hacia un Estado Moderno e Institucional
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional.
PRODUCTO: |  | PR2: Fortalecimiento y profesionalización del recurso humano de la institución
META: |  | Desarrollar el Plan de Formación y Fortalecimiento Técnico en Prevención al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.1.2.7 | RI1 | Formación en temas sobre estrategias preventivas | Departamento de Prevención Educativa Integral | Reporte de actividad | Cantidad de formaciones | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Salón, laptop, materiales
1.1.2.8 |  | Sesiones de autogestión de la salud | Departamento de Prevención Laboral | Reporte de actividad | Cantidad de sesiones | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Salón, laptop, materiales
1.1.2.9 |  | Elaboración del programa de formación en temas sobre estrategias preventivas | Departamento de Prevención Educativa Integral | Programa elaborado | Cantidad de programas elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Materiales gastables | 30000
1.1.2.10 |  | Elaborar programa de prevención de la salud laboral | Departamento de Prevención Laboral | Programa elaborado | Cantidad de programas elaborado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Materiales gastables | 30000
POLITICA: |  | P2: Acceso a Salud Universal
OBJETIVO: |  | OE8: Establecer y/o fortalecer un sistema nacional de atención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social de personas usuarias de drogas, incorporando un enfoque de salud, derechos humanos y género, teniendo en cuenta estándares de calidad internacionales.
PRODUCTO: |  | PR20: Elaboración de instrumentos, herramientas e intervenciones de prevención universal, selectiva e indicada
META: |  | Diseñar e incorporar protocolos/ estrategias en prevención universal, selectiva e indicada para 10 instituciones del país al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.7.20.1 | RI7 | Definir y/o diseñar protocolo/estrategias en prevención y promoción de salud para abordar poblaciones clave | Departamentos preventivos y comisiones designadas de los diferentes sectores | informe | Cantidad de protocolos/estrategias definidas | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | Resma de papel, transporte, laptop | 500000
2.7.20.2 |  | Articular instituciones y/u organizaciones protocolo/estrategias en prevención de drogas | Presidencia y departamentos preventivos | informe | Cantidad de implementaciones | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | Resma de papel, laptop, transporte, combustible y impresiones | 750000
OBJETIVO: |  | OE11: Crear y difundir campañas comunicacionales de prevención, que promuevan estilos de vida sana, diseñadas con base en investigación sólida dirigidas a los diferentes grupos poblacionales.
PRODUCTO: |  | PR23: Comunicación y difusión de información en materia de drogas dirigido a los diferentes grupos poblacionales
META: |  | Diseñar 5 campañas de promoción de la salud en prevención universal al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.9.23.1 | RI9 | Diseñar campañas de prevención de drogas y promoción de salud | Comunicaciones y departamentos preventivos | documento de diseño de campaña | Cantidad de campañas elaboradas | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Resma de papel, laptop, transporte, impresiones
POLITICA: |  | P3:Seguridad ciudadana
OBJETIVO: |  | OE9: Establecer y/o fortalecer capacidades institucionales, promoviendo la formación continua y certificación de los recursos humanos, para la implementación de los programas de prevención, atención y tratamiento de las adicciones.
PRODUCTO: |  | PR26: Creación e inserción en mecanismos de coordinación con instituciones públicas, academias, sociedad civil y otros actores sociales para apoyar la formulación y la ejecución de programas de reducción de la demanda.
META: |  | Crear 5 mesas interinstitucional para la coordinación de la Política Nacional Sobre Drogas (PND) al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
3.11.26.1 | RI11 | Conformar mesas interinstitucionales para la definición, coordinación y articulación de políticas de drogas en los diferentes sectores. |  | Carta invitación, minuta de reunión | Cantidad de mesas creadas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Refrigerio, material gastable, transporte, laptop, | 750000
POLITICA: |  | P1: Hacia un Estado Moderno e Institucional
OBJETIVO: |  | OE3: Mejorar las competencias del recursos humano de la institución, creando estructuras de formación que garanticen la adquisición de las habilidades necesarias, buscando unificar criterios sobre datos y aspectos importantes para el manejo adecuado de las informaciones y procesos institucionales.
PRODUCTO: |  | PR7: Implementación del sistema de monitoreo interno
META: |  | Desarrollar 2 herramientas que nos permitan mejorar la calidad de los servicios de prevención al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.2.7.5 | RI2 | Elaboración de herramientas para el monitoreo de la calidad de los servicios |  | Herramientas elaboradas | Cantidad de herramientas elaboradas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Materiales gastables | 30000
1.2.7.6 |  | Monitoreo de la calidad de los servicios |  | Ficha de monitoreo | Cantidad de monitoreos realizados | 30 | 0 | 10 | 12 | 8 | Transporte, materiales gastables | 50000
1.2.7.7 |  | Monitoreo de las acciones realizadas a los convenios |  | Ficha de seguimiento | Cantidad de informes realizados | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | Transporte, materiales gastables | 50000
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA (DPC)
POLITICA: |  | P2: Acceso a salud universal.
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano, para mejorar el desempeño institucional.
PRODUCTO: |  | PR16: Coordinación e implementación de estrategias de prevención Universal dirigida a poblaciones del ámbito comunitario, deportivo, laboral y educativo.
META: |  | Capacitar a veinte (20) líderes comunitarios como agentes multiplicadores en el Plan de Sensibilización, Orientación y Empoderamiento comunitario (SOEC) al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.1 | RI5 | Reuniones de coordinación |  | Minuta | Cantidad de reuniones | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | Transporte, combustible, peaje, tarjeta de presentación. | 40000
2.5.16.2 |  | Capacitar a veinte (20) líderes comunitarios en como agentes multiplicadores |  | Informe | Cantidad de capacitaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Refrigerio, una resma de certificados, dos resmas de papel bond 8 1/2 x 11, folders de bolsillo del CND, Puntero, transporte, combustible. | 42000
2.5.16.3 |  | Sensibilizar a través de conversatorios preventivos a cien lideres comunitarios. |  | Hoja de reporte |  | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | Dos resma de papel, transporte, combustible. | 87012
META: |  | Sensibilizar a cien (100) padres en el Plan Crianza Positiva, (PFCP).
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.4 | RI5 | Reunión de coordinación del Plan Crianza Positiva (PFCP). |  | Hoja de reporte | Cantidad de reuniones | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | Transporte, combustible, dos resma de papel, tarjeta de presentación. | 38730
2.5.16.5 |  | Sensibilizar a través de conversatorios en el Plan Crianza Positiva, (PFCP). |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorio | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | Transporte, combustible, brochure. | 145020
META: |  | Capacitar a (20) organizaciones comunitarias en el Plan de Agentes Multiplicadores para las organizaciones.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.6 | RI5 | Reunión de coordinación del Plan de Agentes Multiplicadores para las organizaciones. |  | Hoja de reporte | Cantidad de reuniones | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | Transporte, combustible, dos resma de papel, tarjeta de presentación. | 38730
2.5.16.7 |  | Capacitar a las organizaciones comunitarias en el Plan de Agentes Multiplicadores para las organizaciones. |  | Informe | Cantidad de capacitaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Transporte, combustible, peaje, brochure, manual de Agentes Multiplicadores para las organizaciones comunitarias. Refrigerio (café, picadera, leche, agua) viáticos cuando aplique. | 42400
POLITICA: |  | P3:Seguridad ciudadana
OBJETIVO: |  | OE9: Establecer y/o fortalecer capacidades institucionales, promoviendo la formación continua y certificación de los recursos humanos, para la implementación de los programas de prevención, atención y tratamiento de las adicciones.
PRODUCTO: |  | PR28: Acreditación y profesionalización de implementadores en intervenciones basados en la evidencia
META: |  | Capacitar a (20) psicólogos, orientadores o lideres comunitario en el Programa Construyendo Familias.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
3.11.28.1 | RI11 | Reunión de coordinación |  | Hoja de reporte | Cantidad de reuniones | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | Transporte , combustible, tarjeta de presentación, banner del DPC. | 38730
3.11.28.2 |  | Capacitar a veinte (20) psicólogos, orientadores y lideres comunitarios en el Programa Construyendo Familias. |  | Informe | Cantidad de capacitaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Refrigerio, una resma de cartulina para elaboración de certificados, dos resmas de papel bond 8 1/2 x 11, folders de bolsillo del CND, Puntero, transporte, combustible, banners de Construyendo Familias, Manuales del Programa Construyendo Familias, computadoras. | 42400
3.11.28.3 |  | Seguimiento a las implementaciones. |  | Informe | Cantidad de seguimiento | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | Transporte, combustible, peaje, viáticos cuando aplique. | 42400
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN EDUCATIVA INTEGRAL (DEPREI)
POLITICA: |  | P3:Seguridad ciudadana
OBJETIVO: |  | OE9: Establecer y/o fortalecer capacidades institucionales, promoviendo la formación continua y certificación de los recursos humanos, para la implementación de los programas de prevención, atención y tratamiento de las adicciones.
PRODUCTO: |  | PR28: Acreditación y profesionalización de implementadores en intervenciones basados en la evidencia
META: |  | Acreditar a 30 orientadores y psicólogos de la provincia Santo Domingo En el Programa de Habilidades Parentales al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
3.11.28.4 | RI11 | Capacitación (PHP) |  | Informe | Cantidad de capacitación | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | transporte, chofer, peaje, viáticos, camarógrafos, manuales, carpetas, lapiceros, hojas, rota folios, muñecos, guías y brochurs. | 84800
3.11.28.5 |  | Seguimiento de las implementaciones por parte de los capacitados (PHP) |  | Informe de implementación | Cantidad de Implementación | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | transporte, chofer, peaje, viáticos, camarógrafos, lapiceros, hojas, rota folios, muñecos, guías y brochurs. | 84800
3.11.28.6 |  | Seguimientos a las familias (PHP) |  | Informe de seguimiento y evaluación | Cantidad de seguimientos | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | transporte, chofer, peaje, viáticos, camarógrafos, lapiceros, hojas, rota folios, muñecos, guías y brochurs. | 84800
3.11.28.7 |  | Reuniones de coordinación (PHP) |  | Reporte de actividad | Cantidad de Reuniones | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | transporte, chofer, peaje, viáticos, camarógrafos, lapiceros, hojas, rota folios, muñecos, guías y brochurs. | 50000
POLITICA: |  | P4:Hacia una educación de calidad con equidad
OBJETIVO: |  | OE14: Fortalecer e incrementar capacitación continúa basadas en competencia dirigida al sector educativo y otras organizaciones especializadas para asegurar la articulación de programas de prevención basados en estándares internacionales.
PRODUCTO: |  | PR29: Formación en intervenciones de prevención universal, selectiva e indicada del uso indebido de sustancias psicoactivas
META: |  | Capacitar a 350 docentes, orientadores, psicólogos y policías escolares de la provincia Santo Domingo al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
4.12.29.1 | RI12 | Conversatorios (PAPFE) |  | Reporte de actividades | Cantidad de conversatorios | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | transporte, chofer, laptop, proyector, bocinas, brochurs | 14502
4.12.29.2 |  | Reuniones de coordinación (PAPFE) |  | Reporte de actividades | Cantidad de reuniones | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | transporte y chofer | 7746
4.12.29.3 |  | Talleres (PFPDP) |  | Informe, Y Fotos | Cantidad de capacitación | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Transporte, chofer, peaje, viáticos, camarógrafo, carpetas, lapiceros, hojas, marcadores | 45078
4.12.29.4 |  | Capacitación (PFOPDAP) |  | Informe | Cantidad de Capacitación | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | Transporte, chofer, viáticos, camarógrafos, carpetas, lapiceros, hojas, marcadores | 212050
4.12.29.5 |  | Reunión coordinación (PFOPDAP) |  | Reporte de actividad | Cantidad de Reunión | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | Transporte, chofer y peaje | 10000
META: |  | 2000 estudiantes sensibilizados, y capacitados de los diferentes niveles a través de conversatorios , talleres y cursos en prevención de drogas de la provincia Santo Domingo, al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
4.12.29.6 | RI12 | Talleres (POFEPD) |  | Informe, fotografías | Cantidad de taller | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | Transporte, chofer, peaje, viáticos, camarógrafo, brochures | 180000
4.12.29.7 |  | Conversatorios (POFEPD) |  | Reportes de actividades | Cantidad de conversatorios | 50 | 16 | 16 | 2 | 16 | transporte, chofer, peaje, camarógrafo, brochures | 242000
4.12.29.8 |  | Reunión de Coordinación (POFEPD) |  | Reportes de actividades | Cantidad de reunión de coordinación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | transporte y chofer. | 34328
4.12.29.9 |  | Talleres (PSSE) |  | informes y fotos | Cantidad de talleres | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | Transporte, chofer, peaje, viáticos, camarógrafo, rota folios, hojas blancas | 120000
4.12.29.10 |  | Reunión de coordinación (PSSE) |  | Reportes de actividades | Cantidad de reunión | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | transporte, chofer y peaje | 25746
4.12.29.11 |  | Implementaciones llevada a cabo por los estudiantes (PSSE) |  | Informe, fotografías y evidencias de las acciones desarrolladas | Cantidad de Implementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | transporte, chofer y peaje | 0
4.12.29.12 |  | Monitoreo (PSSE) |  | Reporte de actividad | Cantidad de supervisiones | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | transporte, chofer y peaje | 120000
4.12.29.13 |  | Talleres (PFPDP) |  | Informe, Y Fotos | Cantidad de capacitación | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Transporte, chofer, peaje, viáticos, camarógrafo, carpetas, lapiceros, hojas, marcadores | 45000
4.12.29.14 |  | Talleres (PFOU) |  | Reportes de actividades, fotos | Cantidad de seminarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Transporte, chofer, peaje, viatico, carpetas, cd, lapiceros, hojas | 15026
4.12.29.15 |  | Conversatorios (PFOU) |  | Reportes de actividades, fotos | Cantidad de conversatorios | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | transporte, chofer. | 40000
4.12.29.16 |  | Reuniones de coordinación (PFOU) |  | Reportes de actividades | Cantidad de reuniones | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | transporte, chofer y peaje | 10000
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN EN EL ÁREA LABORAL (DEPRAL)
POLITICA: |  | P2: Acceso a la Salud Universal
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional.
PRODUCTO: |  | PR16: Coordinación e implementación de estrategias de prevención universal dirigida a poblaciones del ámbito comunitario, deportivo, laboral y educativo.
META: |  | Sensibilizar mediante 30 conversatorios a 500 colaboradores de instituciones públicas y privadas.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.8 | RI5 | Reuniones de coordinaciones (PSOFPDAL) |  | Hoja de reporte | Cantidad de reuniones | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | Transporte, peaje, viáticos. | 30000
2.5.16.9 |  | Realizar 30 Conversatorios de sensibilización en el área laboral (PSOFPDAL) |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorios | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | Bajantes para la prevención en el área laboral, brochares, folder de bolsillo, transporte, fotógrafo, peaje, viáticos. | 145020
META: |  | Capacitar a los cadetes de cuarto año de la P.N., sensibilizar a 200 miembros del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.10 | RI5 | Capacitar a los Cadetes de 4to año de la P.N. |  | Informe | Cantidad de capacitaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bajantes para la prevención en el área laboral, brochures, libretas, lápiz, rotafolio, marcadores, bolígrafos, folder de bolsillo, transporte, fotógrafo, peaje, viáticos. | 42410
2.5.16.11 |  | Sensibilizar a 200 miembros de Ministerio de Defensa y la P.N., a través de cuatro (4) conversatorios |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorio | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 20000
META: |  | Realizar 8 visitas en diferentes localidades donde se realizan actividades del comercio informal, servicio de transporte y motoconchistas
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.12 | RI5 | Distribución de volantes de sensibilización y orientación dirigido al sector informal (EPSI) |  | Hoja de reporte | Cantidad de visitas realizadas | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | Brochures, transporte, afiches fotógrafo, t-shirts, gorras, peaje, viáticos. | 60000
POLITICA: |  | P2: Acceso a la Salud Universal
OBJETIVO: |  | OE8: Establecer y/o fortalecer un sistema nacional de atención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social de personas usuarias de drogas, incorporando un enfoque de salud, derechos humanos y género, teniendo en cuenta estándares de calidad internacionales
PRODUCTO: |  | PR20: Elaboración de instrumentos, herramientas e intervenciones de prevención universal, selectiva e indicada
META: |  | Elaborar y presentar una Guía de" Implementación de políticas del uso indebido de drogas en el área laboral"
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.7.20.3 | RI7 | Elaboración de Normativas y Protocolo de abordaje en situaciones de consumo | PyD, Direción de Estrategias en Prevención de Drogas y Promición de la Salud y Departamento de Prevención en el área Laboral (DEPRAL) | Normativas realizada | Cantidad de normativas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Materiales gastables | 20000
2.7.20.4 |  | Presentación de Normativas | Direción de Estrategias en Prevención de Drogas y Promición de la Salud y Departamento de Prevención en el área Laboral (DEPRAL) | Presentación de Normativas a Empresas | Cantidad de presentación | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Salón, refrigerio, guía impresa | 80000
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN EN EL DEPORTE (DEPREDEPORTE)
POLITICA: |  | P2: Acceso a salud universal
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional
PRODUCTO: |  | PR16: Coordinación e implementación de estrategias de prevención Universal dirigida a poblaciones del ámbito comunitario, deportivo, laboral y educativo
META: |  | Realizar cien (100) Sensibilizaciones dirigida a los representantes de las diferentes instituciones rectoras del deporte de la provincia Santo Domingo de Guzmán en el año 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.13 | RI5 | Reuniones de gestiones y coordinaciones con dirigentes de organizaciones deportivas de la República Dominicana (POLP) | Ministerio de Deportes, Comité Olímpico Dominicano, Ligas y Clubes, Centros Educativos, Relaciones Públicas | Hoja de reporte | Cantidad de reuniones | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | Laptops, Proyectores,T-shirt, Brochures, Transporte, Fotógrafo, Camarógrafo, Viáticos, Papelería | 90000
2.5.16.14 |  | Sensibilizaciones para atletas, madres/padres y entrenadores de ligas, clubes, federaciones deportivas. (POLP) | Ministerio de Deportes, Comité Olímpico Dominicano, Ligas y Clubes, Centros Educativos, Relaciones Públicas | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorios | 75 | 15 | 20 | 20 | 20 | Laptops, Proyectores,T-shirt, Brochures, Transporte, Fotógrafo, Camarógrafo, Viáticos, Papelería | 363000
META: |  | Capacitar a cien (100) personalidades del ámbito deportivos en la provincia Santo Domingo y monte Plata para garantizar la prevención de drogas y la promoción de la salud en los atletas dominicanos al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.15 | RI5 | Capacitación de 20 horas para Profesores de Educación Física, Entrenadores y Dirigentes Deportivos. (PEPLDD) |  | Informe | Cantidad de capacitaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Almuerzo, refrigerio, t-shirt, transporte, viáticos | 42410
2.5.16.16 |  | Graduación de los líderes y dirigentes deportivos capacitados. (PEPLDD) |  | Hoja de reporte | Cantidad de graduaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Material gastable | 42000
META: |  | Sensibilizar a 100 personalizades deportivas de las academias de grandes ligas en todo el país al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.17 | RI5 | Reuniones con los manager de las Academias de las Grandes Ligas en Rep. Dom. (POPP) | Ligas Mayores de Beisbol (MLB),Academias de Grandes Ligas en la Rep. Dom. | Hoja de reporte | Cantidad de reuniones | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | Transporte, viáticos y peaje | 20000
2.5.16.18 |  | Sensibilizaciones en materia de prevención de drogas y consecuencias del dopaje (POPP) | Ligas Mayores de Beisbol (MLB),Academias de Grandes Ligas en la Rep. Dom. | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorios | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | Transporte, viáticos y peaje | 15000
META: |  | Sensibilizar a 100 personalizades deportivas de las academias de grandes ligas en todo el país al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.19 | RI5 | Festivales deportivos y recreativos. (PP) |  | Hoja de reporte | Cantidad de festivales | 20 | 3 | 6 | 6 | 5 | Refrigerios, juguetes, transporte, viáticos | 70000
2.5.16.20 |  | Torneo y simultaneas de Ajedrez (PP) |  | Hoja de reporte | Cantidad de torneos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Tableros de ajedrez, pago de jueces, medallas, refrigerios, transporte | 50000
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL (DEATIS)
POLITICA: |  | P1: Hacia un Estado Moderno e Institucional
OBJETIVO: |  | OE3: Mejorar las competencias del recurso humano de la institución, creando estructuras de formación que garanticen la adquisición de las habilidades necesarias, buscando unificar criterios sobre datos y aspectos importantes para el manejo adecuado de las informaciones y procesos institucionales.
PRODUCTO: |  | PR8: Formulación y coordinación de la política nacional sobre drogas
META: |  | Crear una propuesta de política de tratamiento para el país al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
1.2.8.4 | RI2 | Propuesta de Lineamientos para una Política de Atención De los Problemas Relacionados al consumo de Drogas en la República Dominicana | OPS | Propuesta presentada | Propuesta elaborada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Transporte, resma de papel, lápices, lapiceros y libretas | 50000
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A USUARIOS Y DEPENDIENTES DE DROGAS (DSAUDD)
POLITICA: |  | P2: Acceso a salud universal
OBJETIVO: |  | OE8: Establecer y/o fortalecer un sistema nacional de atención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social de personas usuarias de drogas, incorporando un enfoque de salud, derechos humanos y género, teniendo en cuenta estándares de calidad internacionales
PRODUCTO: |  | PR20: Elaboración de instrumentos, herramientas e intervenciones de prevención universal, selectiva e indicada
META: |  | Capacitar a 50 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se dediquen a prestar servicios de atención a usuarios de drogas en el país al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.7.20.5 | RI7 | Reuniones para detección de necesidades de formación en centros de tratamiento. | Centros de tratamiento | Ficha de Levantamiento de Necesidades. | Cantidad de reuniones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Transporte, lápices, lapiceros, viáticos, libretas. | 10000
2.7.20.6 |  | Talleres de Fortalecimiento institucional a la Red de atención en drogas | Centros de tratamiento | Informes del taller | Cantidad de talleres | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Data Show, laptop, lápices, resma de papel, almuerzo/refrigerio, lapiceros. | 60000
2.7.20.7 |  | Seminarios: Atención a Usuarios y Dependiente de Drogas dirigido a pasantes de la carrera de medicina. 1 por mes | DTR, UASD | Informes de Actividad | Cantidad de seminarios | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | Data Show, laptop, lápices, lapiceros, material impreso, resma de papel | 60000
META: |  | Actualizar los instrumentos del Registro Integral de Demanda de tratamiento al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.7.20.8 | RI7 | Retroalimentación del instrumento de Registro Integral de Demanda de Tratamiento (RIDT) con directores de centros | Centros de Tratamiento | Documentos de Información sobre demanda. | Cantidad de reuniones | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Data Show, laptop Refrigerio/almuerzo, lápices, lapiceros, material impreso, transporte. | 50000
2.7.20.9 |  | Recopilación de información sobre demanda de tratamiento | Centros de tratamiento | Solicitud enviada | Solicitudes de información | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hojas, PC, impresiones. | 20000
POLITICA: |  | P3: Seguridad Ciudadana
OBJETIVO: |  | OE10: Regular, autorizar y supervisar las instituciones y organizaciones que brindan servicios de prevención, atención y tratamiento para que cumplan con los criterios de calidad establecidos.
PRODUCTO: |  | PR25: Autorización de centros que implementan programas de prevención y servicios de atención y tratamiento a personas usuarias de drogas
META: |  | Supervisar y evaluar a 22 Centros para fines de autorización al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
3.11.25.1 | RI11 | Apoyo a modalidades de tratamiento dirigidos a poblaciones específicas (mujeres, personas privadas de libertad, adolescentes/niños-as) a través de talleres de fortalecimiento institucional |  | Modelo de tratamiento en funcionamiento | Cantidad de talleres | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Transporte, hojas de papel, lápices, lapiceros y libretas, refrigerio y almuerzo, laptop, data show. | 100000
3.11.25.2 |  | Coordinaciones con los centros de tratamiento en la elaboración de sus lineamientos de intervención |  | Lista de asistencia | Cantidad de acompañamiento | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | Transporte, laptop, lápices, lapiceros, material impreso, transporte, refrigerio y almuerzo, viáticos, libretas de notas. | 100000
3.11.25.3 |  | Evaluación de cumplimiento de lineamientos establecidos |  | Informe de evaluación | Cantidad de evaluaciones | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | Transporte, laptop, lápices, lapiceros, material impreso, transporte, refrigerio y almuerzo, viáticos, libretas de notas. | 100000
3.11.25.4 |  | Supervisión y monitoreo acompañamiento a centros de tratamiento que reciben fondos del Estado. |  | Reporte de monitoreo y Supervisión por centro. | Cantidad de supervisiones | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Transporte, viáticos, impresiones, lápices, lapiceros, flota para viaje, libretas de notas. | 100000
DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (DRIS)
POLITICA: |  | P2: Acceso a salud universal
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional
PRODUCTO: |  | PR18: Apoyo al MSP para el desarrollo de Protocolo de atención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social
META: |  | Crear 3 programas de capacitación den atención a las adiciones a población claves al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.18.1 | RI5 | Establecer programa de capacitación para personal involucrado en rehabilitación de dependientes de drogas | Centros de tratamiento | Documento del programa de capacitación | Programas elaborados | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Pc, lápices, lapiceros, libretas, impresiones y resma de papel. | 20000
DEPARTAMENTO REGIONAL I OZAMA METROPOLITANA (DROZAMA)
POLITICA: |  | P2: Acceso a salud universal
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional.
PRODUCTO: |  | PR16: Coordinación e implementación de estrategias de prevención Universal dirigida a poblaciones del ámbito comunitario, deportivo, laboral y educativo
META: |  | 50 instituciones de la Región Este, sensibilizados en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas durante el año 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.21 | R5 | Conversatorios: " La familia frente al consumo de drogas", dirigido a padres, madres y tutores de los centros educativos de las diferentes Regionales de Santo Domingo Este, a través del PPAE. | DEPREI | Reporte de actividad | Cantidad de conversatorios | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | Sonido, data show, transporte, laptop, refrigerio, material preventivo, bajantes con logo de la institución y combustible. | 67676
2.5.16.22 |  | Conversatorios en Prevención del Uso Indebido de Drogas para los Estudiantes de Primaria y Secundaria a través del PPAE. |  | Reporte de actividad | Cantidad de conversatorios | 31 | 9 | 10 | 2 | 10 | Sonido, data show, transporte, laptop, material preventivo, bajantes con logo de la institución y combustible. | 149854
2.5.16.23 |  | Conversatorios sobre Las Consecuencias Legales del Uso Indebido de Drogas para Estudiantes Universitarios a través del PPAE. |  | Reporte de actividad | Cantidad de conversatorios | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | Sonido, data show, transporte, laptop, material preventivo, bajantes con logo de la institución y combustible. | 43506
2.5.16.24 |  | Conversatorio : "Factores de Riesgo y Factores de Protección del Uso Indebido de Drogas" dirigido a Líderes Comunitarios y Miembros de Instituciones y Organizaciones de Servicios y Religiosas a través del PPAC. | DPC | Reporte de actividad | Cantidad de conversatorios | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | Transporte, combustible y bajantes con logos de la institución. | 48340
2.5.16.25 |  | Conversatorio al Personal de las Instituciones Gubernamentales, del Sector Privado e Informal a través del PPAL. | DEPRAL | Reporte de actividad | Cantidad de conversatorios | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | Sonido, Data show, Transporte, Laptop, refrigerio, material preventivo, bajantes con logo de la institución y combustible. | 33838
2.5.16.26 |  | Conversatorio en Prevención del Uso Indebido de Drogas a miembros de los Organismos de Seguridad del Estado a través del PPAL. |  | Reporte de actividad | Cantidad de conversatorios | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | Sonido, data show, transporte, laptop, material preventivo, bajantes con logo de la institución y combustible. | 33838
2.5.16.27 |  | Taller : "Rol del Entrenador y Dirigente Deportivo en la Prevención del Uso Indebido de Drogas, a través del PEPLDD. | DEPREDEPORTE | Informe | Cantidad de taller | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sonido, transporte, laptop, material preventivo, bajantes con logo de la institución y combustible. | 30052
2.5.16.28 |  | Conversatorios en Prevención del Uso Indebido de Drogas para atletas de las ligas y clubes deportivos. (POLP) |  | Reporte de Actividad | Cantidad de conversatorios | 36 | 6 | 10 | 10 | 10 | Sonido, transporte, laptop, material preventivo, bajantes con logo de la institución y combustible. | 174024
DEPARTAMENTO REGIONAL III CIBAO NORESTE (DRCNORESTE)
POLITICA: |  | P2: Acceso a salud universal
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional.
PRODUCTO: |  | PR16: Coordinación e implementación de estrategias de prevención Universal dirigida a poblaciones del ámbito comunitario, deportivo, laboral y educativo
META: |  | 6,000 personas de distintos sectores de la sociedad, en la Región Cibao Noreste, sensibilizados en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas durante el año 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.29 | RI5 | Conversatorios dirigidos a padres y madres de los centros educativos de las diferentes Regionales de Educación, a través del PPAE. |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorio | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | Sonido, Data show, Pantalla, Transporte, Laptop, viáticos, refrigerio, alojamiento, material preventivo, cámara, bajantes con logo de la institución, certificados de participación y combustible. | 87000
2.5.16.30 |  | Conversatorios para los Estudiantes de Primaria y Secundaria a través del PPAE. |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorio | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | Sonido, Data show, Pantalla, Transporte, Laptop, viáticos, refrigerio, alojamiento, material preventivo, cámara, bajantes con logo de la institución, certificados de participación y combustible. | 145000
2.5.16.31 |  | Conversatorios para Estudiantes Universitarios a través del PPAE. |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorio | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | Sonido, Data show, Pantalla, Transporte, Laptop, viáticos, refrigerio, alojamiento, material preventivo, cámara, bajantes con logo de la institución, certificados de participación y combustible. | 39000
2.5.16.32 |  | Conversatorios dirigidos a Líderes Comunitarios, Líderes Juveniles, Miembros de Instituciones y Organizaciones de Servicios y Religiosas a través del PPAC. |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorio | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sonido, Data show, Pantalla, Transporte, Laptop, viáticos, refrigerio, alojamiento, material preventivo, cámara, bajantes con logo de la institución, certificados de participación y combustible. | 77000
2.5.16.33 | RI5 | Conversatorios al Personal de las Instituciones Gubernamentales, del Sector Privado y del Sector Informal a través del PPAL |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorio | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sonido, Data show, Pantalla, Transporte, Laptop, viáticos, refrigerio, alojamiento, material preventivo, cámara, bajantes con logo de la institución, certificados de participación y combustible. | 77000
2.5.16.34 |  | Conversatorios a miembros de los Organismos de Seguridad del Estado a través del PPAL. |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorio | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sonido, Data show, Pantalla, Transporte, Laptop, viáticos, refrigerio, alojamiento, material preventivo, cámara, bajantes con logo de la institución, certificados de participación y combustible. | 20000
2.5.16.35 |  | Reuniones para la Coordinación de Taller para Dirigentes, Entrenadores y Monitores Deportivos. |  | Hoja de reporte | Cantidad de reuniones | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sonido, Data show, Pantalla, Transporte, Laptop, viáticos, refrigerio, alojamiento, material preventivo, cámara, bajantes con logo de la institución, certificados de participación y combustible. | 6000
2.5.16.36 |  | Taller para Dirigentes, Entrenadores y Monitores Deportivos en la Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas, a través del PPAD. |  | Hoja de reporte | Cantidad de talleres | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sonido, Data show, Pantalla, Transporte, Laptop, viáticos, refrigerio, alojamiento, material preventivo, cámara, bajantes con logo de la institución, certificados de participación y combustible. | 30000
2.5.16.37 |  | Conversatorios para Atletas y Deportistas a través del PPAD. |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorio | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Sonido, Data show, Pantalla, Transporte, Laptop, viáticos, refrigerio, alojamiento, material preventivo, cámara, bajantes con logo de la institución, certificados de participación y combustible. | 96000
2.5.16.38 |  | Celebración de Eucaristía por motivo de la Semana Aniversaria |  | Hoja de reporte | Eucaristía realizada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sonido, Data show, Pantalla, Transporte, Laptop, viáticos, refrigerio, alojamiento, material preventivo, cámara, bajantes con logo de la institución, certificados de participación y combustible. | 40000
POLITICA: |  | P3: Seguridad Ciudadana
OBJETIVO: |  | OE13: Incrementar el acceso de programas de intervención temprana, atención, tratamiento, rehabilitación, recuperación e integración social para personas privadas de libertad
PRODUCTO: |  | PR16: Estrategias de tratamiento, rehabilitación e integración social dirigidos a personas usuarias de drogas privadas de libertad
META: |  | 40 personas privadas de libertad del modelo de gestión penitenciaria, sensibilizados en Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas durante el año 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
3.10.16.1 | RI10 | Reunión de coordinación con la dirección del modelo de gestión penitenciaria, centro de Corrección y Rehabilitación-ACT |  | Minuta | Cantidad de reuniones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Transporte, chofer, camarógrafo, brochures | 3000
3.10.16.2 |  | Taller de orientación y formación sobre prevención de Drogas para internos del Modelo de Gestión a penitenciaria, centro de Corrección y Rehabilitación, a través del ACT |  | Hoja de reporte | Cantidad de talleres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 15026
3.10.16.3 |  | Conversatorios en Prevención del uso de Sustancias Psicoactivas a Internos del Modelo de Gestión Penitenciaria, centro de Corrección y Rehabilitación, a través del-ACT |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorio | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 29000
POLITICA: |  | P2: Acceso a la Salud Universal
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional.
PRODUCTO: |  | PR16: Coordinación e implementación de estrategias de prevención universal dirigida a poblaciones del ámbito comunitario, deportivo, laboral y educativo.
META: |  | Realizar 24 visitas en diferentes localidades donde se realizan actividades del comercio informal, servicio de transporte y motoconchistas
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.39 | RI5 | Entrega y distribución de Material Preventivo a trabajadores del sector informal, a través del PPAL. |  | Hoja de reporte | Cantidad de visitas realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Brochures, transporte, afiches fotógrafo, t-shirts, gorras, peaje, viáticos. | 90000
2.5.16.40 |  | Distribución de volantes de sensibilización y orientación dirigido al sector comunitario, a través del PPAC |  | Hoja de reporte | Cantidad de visitas realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Brochures, transporte, afiches fotógrafo, t-shirts, gorras, peaje, viáticos. | 90000
DEPARTAMENTO REGIONAL IV CIBAO NORTE (DRCNORTE)
POLITICA: |  | P2: Acceso a la Salud Universal
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional.
PRODUCTO: |  | PR16: Coordinación e implementación de estrategias de prevención Universal dirigida a poblaciones del ámbito comunitario, deportivo, laboral y educativo
META: |  | Coordinar y articular estrategias con cincuenta (50) instituciones claves y grupos de interés de la Regional Cibao Norte
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.41 | RI5 | Reunión de Coordinación y acuerdos interinstitucionales, ámbito comunitario |  | Minuta | Cantidad de reuniones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Transporte, chofer, camarógrafo, brochures | 12000
2.5.16.42 |  | Reunión de Coordinación y acuerdos interinstitucionales, ámbito educativo |  | Minuta | Cantidad de reuniones | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Transporte, chofer, camarógrafo, brochures | 6000
2.5.16.43 |  | Reunión de Coordinación y acuerdos interinstitucionales, ámbito laboral |  | Minuta | Cantidad de reuniones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Transporte, chofer, camarógrafo, brochures | 6000
2.5.16.44 | RI5 | Reunión de Coordinación y acuerdos interinstitucionales, ámbito deportivo |  | Minuta | Cantidad de reuniones | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Transporte, chofer, camarógrafo, brochures | 6000
2.5.16.45 |  | Participación y seguimiento en los Distintos eventos interinstitucionales de la Regional Cibao Norte |  | Minuta | Cantidad de participaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Transporte, chofer, camarógrafo, brochures | 6000
2.5.16.46 |  | Taller: Prevención Integral en el contexto del Servicio Social Estudiantil - PPAE |  | Hoja de reporte | Cantidad de talleres | 30 | 15 | 12 | 0 | 3 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 541000
2.5.16.47 |  | Conversatorio de orientación y formación en prevención de drogas a estudiantes de todos los grados y niveles - PPAE |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorios | 40 | 20 | 12 | 0 | 8 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 193400
2.5.16.48 |  | Eventos masivos Deportivos - PPAD |  | Hoja de reporte | Cantidad de festival deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 0
2.5.16.49 |  | Taller sobre prevención de drogas dirigido a deportista , entrenadores y dirigentes deportivos- PPAD |  | Hoja de reporte | Cantidad de talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 0
2.5.16.50 |  | Conversatorio sobre Formación y sensibilización sobre prevención de drogas en el Deporte - PPAD |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorios | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 58000
2.5.16.51 |  | Conversatorio de orientación, formación y sensibilización sobre el uso de sustancias psicoactivas en ámbito laboral -PPAL |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorios | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 97000
2.5.16.52 |  | Conversatorio en el contexto comunitario sobre prevención del uso de drogas y promoción de estilos de vida sana - PPAC |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorios | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 39000
2.5.16.53 |  | Taller en contexto comunitario sobre formación y capacitación de prevención de drogas - PPAC |  | Hoja de reporte | Cantidad de talleres | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 30000
PRODUCTO: |  | PR19: Formación de capacidades para el abordaje de las adicciones en poblaciones clave
META: |  | Informar e orientar a la población materna e infantil sobre los altos riesgos del consumo de drogas, para la madre y para su producto en cuatro (4) centros de salud de la Regional Cibao Norte
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.6.19.1 | RI6 | Conversatorio: Consecuencias de la automedicación y consumo de alcohol y demás sustancias - PPAC |  | Hoja de reporte | Cantidad de jornadas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Transporte, chofer, camarógrafo, brochures | 20000
OBJETIVO: |  | OE11: Crear y difundir campañas comunicacionales de prevención, que promuevan estilos de vida sana, diseñadas con base en investigación sólida dirigidas a los diferentes grupos poblacionales.
PRODUCTO: |  | PR23: Comunicación y difusión de información en materia de drogas dirigido a los diferentes grupos poblacionales
META: |  | Prevenir y promocionar la salud en los diferentes segmentos poblacionales de la Región Cibao Norte, sobre los daños y amenazas de las drogas
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.9.23.2 | RI9 | Jornadas de Colocación de Murales y/o afiches con mensajes preventivos dirigido a la Población Materno Infantil - PPAC |  | Hoja de reporte | Cantidad de jornadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos , brochures | 0
2.9.23.3 |  | Entrega y colocación de banners (bajantes) preventivos, a las empresas e instituciones - PPAL |  | Hoja de reporte | Cantidad de banners | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 60000
2.9.23.4 |  | Intervenciones y participaciones en Medios de Comunicación masiva y eventos interinstitucionales , a fin de difundir orientación sobre los daños del uso de Drogas - PPAC |  | Hoja de reporte | Cantidad de intervenciones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 60000
2.9.23.5 |  | Actividades conmemorativas - PPAC |  | Hoja de reporte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 0
2.9.23.6 |  | Volanteo: Operativo Semana Santa, entrega de brochares preventivos e insumos para los viajeros, partiendo desde el Municipio de Santiago - PPAC |  | Hoja de reporte | Cantidad de volanteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 0
POLITICA: |  | P3:Seguridad Ciudadana
OBJETIVO: |  | OE13: Incrementar el acceso de programas de intervención temprana, atención, tratamiento, rehabilitación, recuperación e integración social para personas privadas de libertad.
PRODUCTO: |  | PR24:Estrategias de tratamiento, rehabilitación e integración social dirigidos a personas usuarias de drogas privadas de libertad
META: |  | Sensibilizados y orientados los privados de libertad y drogodependientes en tratamiento en la demarcación de la Regional Cibao Norte, sobre las consecuencias, riesgos y desafíos del uso y tráfico de drogas, en el proceso de su reinserción e integración social.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
3.10.24.1 | RI10 | Taller de orientación y formación sobre prevención del uso de Drogas para privados de libertad - ACT |  | Hoja de reporte | Cantidad de talleres | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 30000
3.10.24.2 |  | Conversatorio sobre la prevención de drogas en el ámbito de la reinserción social - ACT |  | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorios | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Transporte, chofer, camarógrafo, viáticos, brochures | 29000
DEPARTAMENTO REGIONAL VII ENRIQUILLO (DREN)
POLITICA: |  | P2: Acceso a salud universal
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional.
PRODUCTO: |  | PR16: Coordinación e implementación de estrategias de prevención Universal dirigida a poblaciones del ámbito comunitario, deportivo, laboral y educativo
META: |  | Desarrollar 148 actividades al año 2023 sobre estrategias en prevención de drogas y promoción de salud, dirigida a centros educativos, universidades, instituciones publicas y privadas, comunitarias y de servicios, dentro del ámbito geográfico de nuestro Dpto. Regional VII de Enriquillo Barahona del Consejo Nacional de Drogas.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.54 | RI5 | Taller en prevención de drogas y Conformación de equipos de prevención para la jornada de labor social en los centros educativos públicos y privados de las diferentes Regionales del ministerio de Educación. (PPAE). | Coordinador y equipo técnico | Hoja de reporte | Cantidad de talleres | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Refrigerio, laptops proyector,equipos,planta eletrica,combustible, materiales didacticos,material gastable, vehículos y viatico. | 241000
2.5.16.55 |  | Supervisión a estudiantes formados en talleres de Prevención de Drogas de la Jornada de labor social (PPAE). |  | Hoja de reporte | Cantidad de Supervisiones | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | transporte | 50000
2.5.16.56 |  | Conversatorio en prevención de drogas dirigido a estudiantes de los diferentes centros educativos, de las regionales (PPAE). |  | Hoja de reporte | Cantidad de Conversatorios | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | Refrigerios, laptops, combustible, material didácticos, material gastable, vehículos y viáticos. | 290000
2.5.16.57 |  | Conferencia en prevención de drogas dirigidos a las Universidades (PPU) |  | Hoja de reporte | Cantidad de Conferencias | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Refrigerio, laptops proyector,equipos,planta eletrica,combustible, materiales didacticos,material gastable, vehículos y viáticos. | 50000
2.5.16.58 |  | Coordinación de actividades para la prevención de drogas. |  | Hoja de reporte | Cantidad de Coordinaciones | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vehículo, Combustibles y Materiales didácticos | 50000
2.5.16.59 |  | Conversatorio en prevención de drogas dirigidos a estudiantes de las Universidades (PPU) |  | Hoja de reporte | Cantidad de Conversatorios | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Refrigerio, laptops proyector,equipos,planta eletrica,combustible, materiales didacticos,material gastable, vehículos y viáticos. | 20000
2.5.16.60 |  | Conversatorio en prevención de de líderes comunitarios y juntas de vecinos. PPAC |  | Hoja de reporte | Cantidad de Sensibilizaciones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Refrigerio, laptops proyector,equipos,planta eletrica,combustible, materiales didacticos,material gastable, vehículos y viatico. | 20000
2.5.16.61 |  | Coordinación y Seguimiento de las mesas de políticas y Seguridad Ciudadana para la reducción de oferta y demanda de las drogas, con las gobernaciones. |  | Hoja de reporte | Cantidad de seguimiento | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Refrigerio, laptops proyector,equipos,planta eletrica,combustible, materiales didacticos,material gastable, vehículos y viatico. | 50000
2.5.16.62 |  | Conversatorio en prevención de drogas y sustancias psicoactivas en el deporte, para dirigentes deportivos, profesores de educación física, Clubes deportivos en las provincias Barahona, Pedernales, Neiba, Independencia, Azua y San Juan. (PPAD) |  | Hoja de reporte | Cantidad de Sensibilizaciones | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Refrigerio, laptops proyector,equipos,planta eletrica,combustible, materiales didacticos,material gastable, vehículos y viatico. | 39000
2.5.16.63 |  | Conversatorio en prevención de drogas en el Área Laboral a instituciones (PPAL) |  | Hoja de reporte | Cantidad de Sensibilizaciones | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Refrigerio, laptops proyector,equipos,planta eletrica,combustible, materiales didacticos,material gastable, vehículos y viatico equipos de sonido, porta estandarte alusivo a la regional, de este dpto. Reg. Sur. | 77000
DEPARTAMENTO REGIONAL IX HIGÜAMO (DRHI)
POLITICA: |  | P2: Acceso a salud universal
OBJETIVO: |  | OE1: Fortalecer la estructura organizativa del Consejo Nacional de Drogas, descentralizando los procesos e incrementando el capital humano para mejorar el desempeño institucional.
PRODUCTO: |  | PR16: Coordinación e implementación de estrategias de prevención Universal dirigida a poblaciones del ámbito comunitario, deportivo, laboral y educativo
META: |  | Coordinar y articular estrategias de prevención de drogas con (56) entidades gubernamentales y no gubernamentales de la región, a fin de reducir el uso y abuso de las drogas al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.5.16.64 | RI5 | Conversatorios de Prevención para las juntas de Vecinos y representantes comunitarios | Asociación de Juntas de Vecinos y Directivas de Juntas de vecinos | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorios | 20 | 5 | 8 | 5 | 2 | Transporte, combustible, material didáctico y brochures | 97000
2.5.16.65 |  | Conferencia sobre la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en la violencia intrafamiliar. Causas y consecuencias | ayuntamiento municipal y Gobernación provincial | Hoja de reporte | Cantidad de conferencia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Transporte, combustible, | 40000
2.5.16.66 |  | Festival deportivo y recreativo, torneos deportivos y encuentros deportivos culturales | Midefir y Asocs. Deportivas | Hoja de reporte | Cantidad de festivales | 20 | 5 | 5 | 8 | 2 | Transporte, combustible, material didáctico y brochures | 80000
2.5.16.67 |  | Conversatorios de Prevención del uso y abuso de sustancias psicoactivas para empleados de los hoteles del área turística Bávaro y Punta Cana de la región Este. | Gerencia y Administradores | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorios | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | Transporte, combustible | 29000
2.5.16.68 |  | Conversatorio en Prevención de drogas y sustancias psicoactivas para personas vulnerables y trabajadoras sexuales | Clínica de la familia | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorios | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Transporte, combustible, material didáctico, brochures | 10000
2.5.16.69 |  | Conversatorio en Prevención de drogas y sustancias psicoactivas para jóvenes y lideres juveniles | Club Rotarc | Hoja de reporte | Cantidad de conversatorios | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | Transporte, combustible, material promocional, brochures | 20000
OBJETIVO: |  | OE11: Crear y difundir campañas comunicacionales de prevención, que promuevan estilos de vida sana, diseñadas con base en investigación sólida dirigidas a los diferentes grupos poblacionales.
PRODUCTO: |  | PR23: Comunicación y difusión de información en materia de drogas dirigido a los diferentes grupos poblacionales
META: |  | Crear una campaña regional sobre prevención y promoción de la salud al 2023.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.9.23.7 | RI9 | Campaña de Prevención mediante la realización de participación en los medios de comunicación | Departamento de comunicación | Informe | Cantidad de campañas | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | Materiales gastables, broshure, gorras, t-shirt | 150000
POLITICA: |  | P4:Hacia una educación de calidad con equidad
OBJETIVO: |  | OE14: Fortalecer e incrementar capacitación continúa basadas en competencia dirigida al sector educativo y otras organizaciones especializadas para asegurar la articulación de programas de prevención basados en estándares internacionales.
PRODUCTO: |  | PR29: Formación en intervenciones de prevención universal, selectiva e indicada del uso indebido de sustancias psicoactivas
META: |  | Capacitar y Orientar 25 estudiantes de cada uno de los once (11) Distritos Educativos en la Región Este.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
4.12.29.17 | RI12 | Reunión de Coordinación | Distritos Educativos |  | Cantidad de reuniones | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | Transporte, combustible | 28500
4.12.29.18 |  | Conversatorios de Prevención del uso y abuso de sustancias psicoactivas para estudiantes de centros educativos públicos y privados de la región Este | Distritos Educativos |  | Cantidad de conversatorios | 60 | 20 | 20 | 15 | 5 | Transporte, combustible, proyector, laptop, refrigerios | 290000
4.12.29.19 |  | Taller para dirigentes deportivos , profesores de educación física y entrenadores de la región Este | Midefir y Ascos. Deportivas. |  | Cantidad de talleres | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | Transporte, combustible, material gastable, dieta, material didáctico de apoyo | 60000
4.12.29.20 |  | Capacitación para 75 estudiantes de las 5 provincias de la región Este, quienes conformaran 5 equipos de multiplicadores para desarrollar políticas de Prevención en el ámbito educativo. | Distrito Educativo correspondiente |  | Cantidad de capacitación | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | Transporte, combustible, material de apoyo, refrigerios y material gastable, | 200000
4.12.29.21 |  | Taller de capacitación en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas para estudiantes en formación de las escuelas Vocacionales de las FF. AA | Dirección de la escuela Vocacional de la región Este |  | Cantidad de capacitación | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Transporte, combustible, material didáctico, material astable, refrigerios, laptop, proyector, pc. | 30000
[11 empty] | TOTAL | 10473192
Note on C288: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Validar y verificar la meta propuesta

## Investigación
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2023
INVESTIGACIÓN
OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS (ODD)
POLITICA: |  | P2: Acceso a salud universal
OBJETIVO: |  | OE15: Aumentar el acceso a información en materia de drogas, generada por medio de métodos efectivos de recopilación sistemática de datos, investigaciones científicas y metodologías estandarizadas, para formular políticas y/o estrategias en reducción de la demanda y control de la oferta.
PRODUCTO: |  | PR31: Incorporación de herramientas estandarizadas de recolección de datos en instituciones de la red nacional integrada de drogas
META: |  | Crear o incorporar 5 herramientas estandarizadas de recolección de datos a diferentes instituciones de la república dominicana al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
2.13.31.1 | RI13 | Crear o incorporar herramientas estandarizadas de recolección de datos |  | Herramientas realizadas | Cantidad de herramientas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Materiales gastable | 0
2.13.31.2 |  | Socializar herramientas aprobadas |  | Informe | Cantidad de socialización | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | salón de capacitación y refrigerio, libretas, lápices, lapiceros, postín | 465063
2.13.31.3 |  | Modificación del informe trimestral/anual |  | Informe | Informe modificado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | salón de capacitación y refrigerio, libretas, lápices, lapiceros, postín | 465063
POLITICA: |  | P5: Gestión de datos para el análisis y la toma de decisiones
OBJETIVO: |  | OE16: Mejorar la recopilación y diseminación de datos de la Red Nacional de Información, utilizando investigaciones estadísticas y metodologías estandarizadas para aumentar la disponibilidad de información sobre drogas.
PRODUCTO: |  | PR37: Coordinación de la red nacional integrada de información de drogas
META: |  | Realizar 10 coordinaciones con la red y con otras instituciones a fin de mejorar la recopilación y diseminación de los datos sobre drogas al 2023
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
5.17.37.1 | RI17 | Elaborar reuniones de trabajo técnico, para la coordinación y actualización e incrementación de los indicadores y periodicidad. | PN, 911,DIGESETTE, INACIF, Educacion,MUJER, Defenza, Poder Judicial, One, UAF, MIP, Interpol, MSP, DGM | Minuta | Cantidad de reuniones | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | Transporte, combustible | 240063
5.17.37.2 |  | Crear mesa técnica con CONANI para la definición de indicadores | CONANI | Minuta | Mesa técnica creada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Transporte, combustible | 240063
5.17.37.3 |  | Taller de fortalecimiento de la Red. Este taller será desarrollado en el marco de la actualización de los indicadores además la inclusión de nuevos con la consulta de nuevas instituciones que formen parte de la Red. |  | Informe | Cantidad de talleres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | salón, almuerzo, material gastable. | 490062
[11 empty] | TOTAL | 1900314

## Relaciones Internacionales
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2023
RELACIONES INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES (RI)
POLITICA: |  | P3: Seguridad ciudadana
OBJETIVO: |  | OE18: Promover el intercambio de buenas prácticas en materia de capacitación, especialización y actualización profesional del personal a cargo de la implementación de políticas de la reducción de la demanda, control de la oferta de drogas y fortalecimiento Institucional.
PRODUCTO: |  | PR39: Capacidades técnicas instaladas
META: |  | Incrementar capacidades técnicas instaladas a través de cooperación con los organismos internacionales para enfrentar el problema mundial de las drogas
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
3.18.39.1 | RI18 | Proponer medidas y acciones administrativas para modificar leyes existentes en materias de drogas y otros delitos, acorde el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Convenciones y Convenios Internacionales | Departamento Jurídico | Mesa de Trabajos, reuniones, elaboración y presentación de documentos | Propuesta elaborada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Material gastable | 50000
3.18.39.2 |  | Coordinación permanente con las Misiones Diplomáticas de la Republica Dominicana acreditadas en el extranjero, para la participación de funcionarios y técnicos del Consejo Naional de Drogas, asi como tambien de instituciones gubernamentales, en reuniones, capacitaciones y foros internacionales en materia de drogas, narcotráfico y otros delitos relacionados, articulando acciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). |  | Carta de Invitacion-convocatria de organismos internacionales, , Nota Verbal de la Misión Permanente que corresponda, redacción de minuta. | Cantidad de coordinaciones | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ticket aéreo, pago de estadía, viáticos de bolsillos, etc. | 250000
3.18.39.3 |  | Gestionar y coordinar acciones destinadas a la correcta y adecuada participación del Consejo Nacional de Drogas en Talleres de Capacitación, reuniones y congresos realizados en el ámbito internacional en el tema drogas. |  | Carta de Invitacion-convocatria de organismos internacionales, , Nota Verbal de la Misión Permanente que corresponda, redacción de minuta. | Cantidad de coordinaciones | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ticket aéreo, pago de estadía, viáticos de bolsillos, etc. | 250000
3.18.39.4 |  | Coordinación para promover la adhesión, ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales relacionados con el problema de las drogas y delitos relacionados | Departamento Jurídico | Mesa de Trabajos, reuniones, elaboración y presentación de documentos | Cantidad de coordinaciones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Material gastable | 30000
OBJETIVO: |  | OE19: Fortalecer las medidas de coordinación regional a través de la implementación, seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos para prevenir delitos conexos asociados al tráfico ilícito de drogas.
PRODUCTO: |  | PR40: Programas especializados desarrollados
META: |  | Fortalecimiento de la Cooperación Internacional conforme a los instrumentos jurídicos internacionales ante el problema mundial de las drogas y delitos relacionados, respetando la soberanía del Estado, los Derechos Humanos y la Igualdad de Género.
ID | RI | ACTIVIDADES | CORRESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | RECURSOS | PRESUPUESTO
3.19.40.1 | RI19 | Coordinación y seguimiento a las solicitud de información trimestral realizada por la Junta Internacional de Fiscalización (JIFE), presentadas en los Formularios correspondientes para tales fines |  | Formularios A y AP | Formularios enviados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Computadora, tinta, papel bond, red de internet | 30000
3.19.40.2 |  | Coordinación y seguimiento a las solicitud de información trimestral (anuanl) realizada por la Junta Internacional de Fiscalización (JIFE), presentadas en los Formularios correspondientes para tales fines |  | Formularios B, P, B/P, C y D | Formularios enviados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Computadora, tinta, papel bond, red de internet | 30000
3.19.40.3 |  | Coordinar con las distintas instituciones del Estado Dominicano, para dar respuesta efectivas a Los cuestionarios de informe anuales ARQ, IDS, NPS |  | Cuestionarios ARQ, IDS, NPS | Cantidad de cuestionarios enviados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Computadora, tinta, papel bond, red de internet | 30000
3.19.40.4 |  | Coordinar con las distintas instituciones del Estado Dominicano, especialmente con: Ministerio de Salud Publica (MSP) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD, para dar respuesta efectivas a las solicitud de COPOLAD |  | coordinación COPOLAD, | Cantidad de coordinaciones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Computadora, tinta, papel bond, red de internet | 30000
3.19.40.5 |  | Coordinar con las distintas instituciones del Estado Dominicano, para dar respuesta al cuestionario del MEN y a los informes del GEG. |  | Coordinaciones y presentación | Cantidad de coordinaciones e informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Computadora, tinta, papel bond, red de internet | 30000
[11 empty] | TOTAL | 730000

## Presupuesto
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2023
RESUMEN FINANCIERO
EJES ESTRATEGICOS | PRESUPUESTO RD$
Fortalecimiento Institucional | 191939915.244
Reducción de la Demanda | 10473192
Investigación | 1900314
Relaciones Internacionales | 730000
Total | 205043421.244

## Hoja1 (hidden)
Actividad | Insumos PACC | Carga fija | Total
Capacitación | 31770 | 10640 | 42410 | PACC | 54257636.76
Reunión de coordinación | 2050 | 532 | 2582 | Carga fija | 172987608.29
Conservatorios | 3770 | 1064 | 4834 | Total presupesto | 227245245.05
Taller | 10770 | 4256 | 15026

## Estimación (hidden)
CAPACITACIONES
RRHH | DURACIÓN/hrs | SALARIO POR/HORA | PRECIO RD$
1 | 20 | 375 | 7500
1 | 20 | 157 | 3140
Total |  |  | 10640
INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO RD$
Papel bond | Resma | 1 | 250
Lapiceros | Unidad | 20 | 200
Lapiz | Unidad | 20 | 100
Carpetas con bolsillo | Unidad | 20 | 1000
Papel en hilo | Unidad | 20 | 120
Marcadores | Unidad | 20 | 300
papelógrafo | Unidad | 20 | 300
Libreta rayadas | Unidad | 20 | 1000
Depreciación equipos TIC | Depreciación | 1 | 500
Refrigerio | Servicio | 4 | 28000
Total |  |  | 31770
COMBUSTIBLE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO/GALON | PRECIO RD$
Gasoil | GALON | 241.1
Total |  |  | 0
VIATICOS
Técnicos |  |  | 6000
Total |  |  | 6000
Total General |  |  | 48410
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
RRHH | DURACIÓN/hrs | SALARIO POR/HORA | PRECIO RD$
1 | 1 | 375 | 375
1 | 1 | 157 | 157
Total |  |  | 532
INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO RD$
Papel bond | Resma | 1 | 250
Lapiceros | Unidad | 3 | 200
Lapiz | Unidad | 3 | 100
Libreta rayadas | Unidad | 3 | 1000
Depreciación equipos TIC | Depreciación | 1 | 500
Total |  |  | 2050
COMBUSTIBLE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO/GALON | PRECIO RD$
Gasoil | GALON | 241.1
Total |  |  | 0
VIATICOS
Técnicos |  |  | 6000
Total |  |  | 6000
Total General |  |  | 8582
CONVERSATORIO
RRHH | DURACIÓN/hrs | SALARIO POR/HORA | PRECIO RD$
1 | 2 | 375 | 750
1 | 2 | 157 | 314
Total |  |  | 1064
INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO RD$
Papel bond | Resma | 1 | 250
Lapiceros | Unidad | 20 | 200
Lapiz | Unidad | 20 | 100
Carpetas con bolsillo | Unidad | 20 | 1000
Papel en hilo | Unidad | 20 | 120
Marcadores | Unidad | 20 | 300
papelógrafo | Unidad | 20 | 300
Libreta rayadas | Unidad | 20 | 1000
Depreciación equipos TIC | Depreciación | 1 | 500
Total |  |  | 3770
COMBUSTIBLE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO/GALON | PRECIO RD$
Gasoil | GALON | 241.1
Total |  |  | 0
VIATICOS
Técnicos |  |  | 6000
Total |  |  | 6000
Total General |  |  | 10834
TALLERES
RRHH | DURACIÓN/hrs | SALARIO POR/HORA | PRECIO RD$
1 | 8 | 375 | 3000
1 | 8 | 157 | 1256
Total |  |  | 4256
INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO RD$
Papel bond | Resma | 1 | 250
Lapiceros | Unidad | 20 | 200
Lapiz | Unidad | 20 | 100
Carpetas con bolsillo | Unidad | 20 | 1000
Papel en hilo | Unidad | 20 | 120
Marcadores | Unidad | 20 | 300
papelógrafo | Unidad | 20 | 300
Libreta rayadas | Unidad | 20 | 1000
Depreciación equipos TIC | Depreciación | 1 | 500
Refrigerio | Servicio | 1 | 7000
Total |  |  | 10770
COMBUSTIBLE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO/GALON | PRECIO RD$
Gasoil | GALON | 241.1
Total |  |  | 0
VIATICOS
Técnicos |  |  | 6000
Total |  |  | 6000
Total General |  |  | 21026
-Las estimaciones de los recursos humanos están basadas en promedio de tres personas (un encargado, un facilitador y un técnico).
-Las estimaciones de los combustible se tomarán del PACC correspondiente al año.
-Las estimaciones de viaticos están basadas en la resolución del MAP No. 049-2021 correspondiente a un técnico.