## Hoja1
Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo | 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora | 0012 CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Misión | Reducir el uso, abuso, distribución y tráfico de drogas ilícitas a través del desarrollo, articulación y monitoreo de políticas y estrategias alineadas a la salud y el bienestar de la población dominicana.
Visión | Ser reconocida como una institución proactiva en generación de políticas innovadoras e integrales en materia de drogas a nivel nacional e internacional, por aportar al bienestar de la población dominicana.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Desarrollo Social
Objetivo general: | 2 | Salud y Seguridad Social e Integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.3 | Garantizar el Desarrollo de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 15 GESTIÓN INTEGRADA DEL CONTROL DE DROGAS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS
Descripción: | Proporcionar un sistema de referencia para el desarrollo operativo de políticas de reducción de la demanda y control de la oferta de drogas, a fin de lograr que la población dominicana excluya las acciones vinculadas al fenómeno de las drogas, orientado a planes y proyectos con la previsión oportuna del estado
Beneficiarios: | Ciudadanía en General
Resultado Asociado: | Disminuir la prevalencia del consumo de drogas
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
209551923 |  | 245741613 |  |  | 234175102.38 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
ORGANIZACIONES SE BENEFICIAN DE FORMACIONES Y ESTRATEGIAS EN POLÍTICAS DE DROGAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN | CANTIDAD DE ORGANIZACIONES FORMADAS EN POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS SOBRE DROGAS | 1200 | 67726124 | 450 | 36001081.25 | 256 | 41209859.72 | 21.33% | 60.85%
USUARIOS ACCEDEN A ESTADISTICAS SOBRE PREVENCIOÓN, TRAFICO Y CONSUMO DE DROGAS | CANTIDAD DE INFORMES DIFUNDIDOS SOBRE PREVENCIÓN, TRAFICOS O CONSUMO DE DROGAS | 4 | 2673459.78 | 2 | 1550904.12 | 2 | 1653679.18 | 50% | 61.86%
Acciones Comunes P15 | N/A | N/A | 121528031 | N/A | N/A | N/A | 90904525.5 | #VALUE! | 74.8%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7717- Organizaciones se benefician de formaciones y estrategias en políticas de drogas dirigidas a la población
Descripción del producto: | Organizaciones articuladas, capacitadas/formadas para reducir la demanda, tráfico y consumo de drogas mediante la implementación de políticas y estrategias
Logros alcanzados: | Para este semestre la unidad ejecutara se propuso alcanzar de forma física 450 organizaciones formadas en políticas y/o estrategias de reducción de la demanda de drogas, como resultados pudimos capacitar/formar un total de 256 Organizaciones. Para lograr este resultado, ejecutamos un total de RD$41,209,859.72
Causas y justificación del desvío: | El devío en las metas físicas al semestre es de un -44%. Este desvío se debe principalmente a la baja receptividad de las instituciones cuando se solicita la realización de las acciones de formación. Además, hemos identificado un problema al evaluar la producción física, ya que, al realizar un recuento distintivo de estas organizaciones, las cantidades no superan la meta programada. Esto se debe a que, en muchos casos, durante el trimestre se realizan varias intervenciones con la misma organización, y al momento de representar la organización en los registros, esta se cuenta solo una vez. En cuanto a los aspectos financieros, el desvió es del 14% atendiando a las modificaciones presupuestaria de nómina y regaliza pascual realizada.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Establecer un protocolo de seguimiento y confirmación con las instituciones antes de programar las acciones de formación. Esto puede incluir llamadas de confirmación, correos electrónicos y reuniones preliminares para asegurar la participación y compromiso de las organizaciones.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto inicial: | 209551923
Presupuesto vigente: | 245741613 |  |  |  |  | Ing. Edwin de Valle
Total devengado: | 234175102.38 |  |  |  |  | Encargado de Planificación y Desarrollo