## Hoja1
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras octubre-diciembre 2024
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Subcapítulo | 06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora | 0012 CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Misión | Reducir el uso, abuso, distribución y tráfico de drogas ilícitas a través del desarrollo, articulación y monitoreo de políticas y estrategias alineadas a la salud y el bienestar de la población dominicana
Visión | Ser reconocida como una institución proactiva en generación de políticas innovadoras e integrales en materia de drogas a nivel nacional e internacional, por aportar al bienestar de la población dominicana
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2 | Salud y Seguridad Social e Integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.3 | Garantizar el Desarrollo de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 15 GESTIÓN INTEGRADA DEL CONTROL DE DROGAS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS
Descripción: | Proporcionar un sistema de referencia para el desarrollo operativo de políticas de reducción de la demanda y control de la oferta de drogas, a fin de lograr que la población dominicana excluya las acciones vinculadas al fenómeno de las drogas, orientado a planes y proyectos con la previsión oportuna del estado
Beneficiarios: | Ciudadania en general
Resultado Asociado: | Disminuir la prevalencia del consumo de drogas
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
209551923 |  | 245741613 |  |  | 234175102.38 |  |  | 95.29%
IV.II - Formulación y Ejecución trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
ORGANIZACIONES SE BENEFICIAN DE FORMACIONES Y ESTRATEGIAS EN POLÍTICAS DE DROGAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN | CANTIDAD DE ORGANIZACIONES FORMADAS EN POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS SOBRE DROGAS | 1210 | 68629343.75 | 200 | 20001081.25 | 146 | 24810596.2 | 12.07% | 36.15%
USUARIOS ACCEDEN A ESTADISTICAS SOBRE PREVENCIÓN, TRAFICO Y CONSUMO DE DROGAS | CANTIDAD DE INFORMES DIFUNDIDOS SOBRE PREVENCIÓN, TRAFICOS O CONSUMO DE DROGAS | 4 | 2673459.78 | 1 | 775452.06 | 1 | 1026374.77 | 25% | 38.39%
Acciones Comunes P15 | N/A | N/A | 139518072 | N/A | N/A | N/A | 63499765.44 | #VALUE! | 45.51%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7717- Organizaciones se benefician de formaciones y estrategias en políticas de drogas dirigidas a la población
Descripción del producto: | Organizaciones articuladas, capacitadas/formadas para reducir la demanda, tráfico y consumo de drogas mediante la implementación de políticas y estrategias
Logros alcanzados: | Para este trimestre la unidad ejecutora se propuso alcanzar de forma física 200 organizaciones formadas en políticas y/o estrategias de reducción de la demanda de drogas, como resultados pudimos capacitar/formar un total de 145 Organizaciones. Para lograr este resultado, ejecutamos un total de RD$24,810,596.20
Causas y justificación del desvío: | El desvío en las metas físicas del trimestre para el producto 7717 es del -27%. Este desvío se debe principalmente a la baja receptividad de las instituciones al momento de solicitar la realización de las acciones de formación. Además, se ha identificado un problema al evaluar la producción física. Durante el trimestre, se realizaron múltiples intervenciones con las mismas organizaciones, lo que genera una subestimación de los resultados físicos, ya que cada organización es contabilizada una sola vez en los registros, independientemente de las sesiones realizadas. Por otro lado, para el producto 7718 no hubo desvíos significativos. En cuanto a los aspectos financieros, el producto 7717 tuvo un desvió del 24% relacionado con los pagos de un bono aprobado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), así como con modificaciones presupuestarias que ajustaron la distribución de los recursos destinados a las actividades programadas. Para el producto 7718 el desvío fue de 32% explicado por las mismas razones expresadas anteriormente.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Modificar la estructura programativa para que el producto sea medido por intervenciones en ves de organizaciones.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto inicial: | 209551923
Presupuesto vigente: | 245741613 |  |  |  |  | Ing. Edwin de Valle |  |  | 4567100%
Total devengado: | 234175102.38 |  |  |  |  | Encargado de Planificación y Desarrollo