## Plan de trabajo 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de Operativo Anual para CIGCN y OIG (2)
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Consejo Nacional de Drogas |  |  |  | Cantidad de Servidores: 237 |  |  | Teléfonos: 809-221-4747
Titular de la institución: Lic. Jaime Marte Martínez, Mayor General (SP) P.N. |  |  |  | Sector Gubernamental: Presidencia |  |  | Página Web: www.consejodedrogasrd.gob.do
Objetivo General: Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de la problemática de las drogas en República Dominicana.
Hito no. | Hito | PARA LLENADO DE LA CIGN
|  | Descripción del Hito | Medios de Verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Componente 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública. | Elaborar campaña sobre la integradad a través de las redes sociales de la institución. *Distribuir brochures al personal de la institución sobre la integridad. | Correos electrónicos | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Angela Ureña / Alfredo Abel | 1er. Trimestre | 1 | 150
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | *Charla sobre la filosofía institucional. *Distribución de materíal gráfico sobre los valores institucionales *Publicación de videos sobre la importancia de los valores | Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Angela Ureña / Alfredo Abel | Todo el año | 4 | 200
3 | Realizar actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad de las CIGCN. | Promoción a la integración de todo el personal del CND a la identificción con los valores planteados en nuestra filosofia institucional. | Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Actividad realizada | Angela Ureña / Alfredo Abel | 1er. Trimestre | 1 | 200
4 | Celebrar actividades institucionales de promocion de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024 | Ejecutar diversas actividades virtuales sobre Valores Eticos | Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Cristian Arias / Pedro J. Santiago | 2do. Trimestre | 1 | 150
5 | Participar en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG. | Asistencia de los miembros de la CIGCN a las actividades de la DIGEIG | Video Fotografías Registro de Asistencia |  | Angela Ureña / Alfredo Abel | 2do. Trimestre | 1 | NA
6 | Realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. Fomentando las Olimpiadas por la Integridad. | Realizar con otras institucioines en actividades de Cultura e Integridad a traves de redes sociales | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Catherin Vargas Julian Mercedes | Trimestral | 4 | NA
7 | Congreso Internacional por una Cultura de Integridad. | Particpación de dos miembros de la CIGCN en el Congreso Internacional por una Cultura de Integridad | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Angela Ureña / Alfredo Abel | 3er. Trimestre | 1 | NA
Componente 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes. | [6 empty] | T1/T2
8 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Se desarrollara un acto de lectura ante todos los servidores. | Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico | -Cantidad de compromisos éticos firmados. | CIGCN | 3er Trimestre | 1 | 100
9 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Se publicará el documento en los avisadores de la institución | Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | CIGCN | 3er Trimestre | 1 | NA
10 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. . | Se ralizará una matriz del cumplimieto de las obligaciones de los funcionarios que han depositado su Declaración Jurada de Patrimonios. | Matriz | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada | Alfredo Abel | 1er Trimestre | 1 | NA
Componente 3 - Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración. | [6 empty] | Todo el año
11 | Implementacion del Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción. | Desarrollar estándares de cumplimiento y responsabilidad para las entidades y servidores públicos, como parte de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción. | Correo Electrónico Comunicados Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción. | - Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción implementado. | Julio del Rosario Pedro Santiago | Todo el año | NA | NA
12 | Presentación de los Codigos de Integridad Institucionales. | Publicación del Código de Integridad institucional | Código de Integridad Correo Electrónico Comunicados | -Codigo de Integridad realizado | Santa Lebrón Alfredo Aabel | Todo el año | 1 | 200
13 | Implementar los Buzones estandarizados de denuncias en las instituciones. | Motivar a los servidores sobre el uen uso del Buzón de Denuncis y Sugerencias | Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados | -Cantidad de buzones implementados. | Cristian Arias / Pedro J. Santiago | Todo el año | NA | NA
14 | Seguimiento de las Políticas para el debido proceso de la gestión de apertura y notificación a la DIGEIG de las denuncias presentadas mediante los buzones de denuncias. | Cumplimiento a las sugerencias de la DIGEIG de las políticas del debido proceso de notificaciones de denuncias. | Video Informes Fotografías Correo Electrónico Comunicados | Gestión de apertura y notificación a la Direccion de Investigacion y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG. | Julio del Rosario Catherin Vargas | Todo el año | NA | NA
Componente 4 - Modelo de gestion de riesgo de corrupcion |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
15 | Elaboración del mapa de gestion de riesgo de corrupcion. | Con la asesoría de la DIGEIG participar en charla para la elaboracion de mapa de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgo Registro de Asistencia Comunicaciones Correos Electrónicos | -Mapa de riesgo reliazado. | Angela Ureña / Alfredo Abel | Todo el año | NA | NA
16 | Implementacion del modelo de gestion de riesgo de corrupcion. | Elaborar modelo de mapa de gestión de riesgo de corrupción | Correos electrónicos Comunicación Manuales Modelo | -Modelo de gestion de riesgo de corrupcion implementado | Julio del Rosario Santa Lebrón | Todo el año | NA | NA
17 | Socialización sobre los mapa de riesgo por sector. | Socialización de mapa de corrupción con los servidores de la institución | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Angela Ureña / Alfredo Abel | Todo el año | 1 | 100
Componente 5- Plan de comunicación y capacitación. |  | Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones coordinadas en el marco del sistema de integridad, que permitan a los servidores públicos adquirir competencias y destrezas basadas en principios éticos y valores de integridad
18 | Participar en encuentros de Coordinadores Generales y Ejecutivos de las CIGCN y OIG. | Asistencia de los Coordinadores a los encuentros convocados por la DIGEIG | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Cantidad de encuentros realizados | Angela Ureña / Alfredo Abel | Todo el año | NA | NA
19 | Participar en las capacitaciones impartidas por la Direccion de Ética e Integridad Gubernamental de la DIGEIG sobre las Políticas y Modelos del Sistema de Integridad. | Participacion de miembros de la CIGCN a las actividades de capacitación | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Certificados Registro de Asistencia | -Cantidad de capacitaciones impartidas. -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año | NA | NA
20 | Talleres sobre los componentes implementados del sistema de integridad. | Asistencia a los talleres | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año | NA | NA
21 | Capacitar y promocionar sobre la politica de buzones de denuncia. | Replicar las políticas del buen uso de los buzones | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formacion | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Angela Ueña Cristian Arias | Todo el año | 2 | 200
22 | Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las “política institucional de integridad y anticorrupción.” | Difundir por los medios digitales a los servidores las políticas institucionales de integridad y anticorrupción | Video Fotografías Correo Electrónico | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Pedro Santiago Julian Mercedes | Todo el año | 4 | 200
23 | Crear programa interno de formacion para la integridad. | Diseñar modelos de capacitación interna sobre integridad | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formacion | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Angela Ureña / Alfredo Abel | Todo el año | 2 | 100

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica