## Table 1
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Plan de trabajo 2025 Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: CONSEJO NACIONAL DE DROGAS |  |  |  | Cantidad de Servidores: 237 |  |  | Teléfonos: 809-221-4747
Titular de la institución: Lic. Jaime Marte Martínez |  |  |  | Sector Gubernamental: Presidencia |  |  | Página Web: www.consejodedrogasrd.gob.do
Objetivo General: Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de la problemática de las drogas en República Dominicana.
Actividad | Actividad |  | Medios de verificación |  |  | Período a | Meta
no. |  | Descripción de la actividad | (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | realizarse | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG. | Elaborar campaña sobre la integridad a través de las redes sociales de la institución. Distribución de brochures al personal de la institución sobre la integridad. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | T | 125 | Brochures y uso de tecnología
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Organizar y ejecutar campaña institucional de sencibilización y promoción de los valores institucionales. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 200 | Videos Recursos tecnoló- gicos
3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Realización de talleres sobre mecanismos de inducción a los nuevos servidores de la institución | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 20 | Recursos audiovisuales
4 | Celebración del Pre- Congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés. | Asistir a Pre-Congreso de la DIGEIG | Asistir al Pre-Congreso | Asistencia | comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 7 | Presupuesto
5 | Celebración del congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés. | Asistir al Congreso internacional de la DIGEIG sobre Gestión de conflictos | Asistir al Congreso | Asistencia | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 7 | Presupuesto
6 | Crear programa interno de formacion para la integridad. | Elaboración y desarrollo de programa de formacion en integridad | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 150 | Presentación PP Diseño gráfico
7 | Aistir al taller de conformación del Plan de Trabajo dirigido a los miembros de las CIGCN | Ejecutar los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller dirido a los miembros de las CIDGCN. | promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 150 | Brochures, videos y Material gráfico
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
9 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Asistir a la MAE y Eequipo de Alta Gerencia en el proceso de suscripación y resolución del Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Publicación de Resolución | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 10 | NA
10 | Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Asistencia a la MAE para la adopción de propuesta de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Publicación de propuesta | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 10 | NA
11 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Asistencia de los miembros de la CIGCN a la actividad de lectura y firma de la MAE del Compromiso de Integridad | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 17 | NA
12 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Organizar, agendar de manera oportuna reunió para la firma de la MAE conforme al debido proceso | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 8 | NA
13 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. | Organizar y realizar la reuión trimestrar de coordinación en materia de integridad con la Máxima Autoridad. | Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comision de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 1 | 8 | NA
14 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | Elaboración de matriz de los sujetos obligados a presentar declaraciones juradas | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 5 | NA
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento y seguimiento
15 | Socializacion sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. | Socializar con los encargados de las diferentes áreas de la institución el formulario para la planificación de gestión de riesgos de corrupción. | -Formulario de planeacion de la gestion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Formulario de planeacion de GRC realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 150 | Material gráfico
16 | Socializacion sobre Identificación de riesgos de corrupción. | Elaboración y socialización de matriz de identificación de riesgos de corrupción con los encargados de las diferentes áreas. | -Actualizacion de la matriz de identificacion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Matriz de identificacion de riesgos conductuales actualizada. Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 100 | Matriz de riesgo
17 | Socializacion sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. | Revisión y actualización de matriz de zonas de riesgos conductuales y de valoracion de riesgos | -Actualizacion de la matriz de zonas de riesgos conductuales. - Actualizacion de la matriz de valoracion de riesgos. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Matriz de zonas de riesgos conductuales actualizada. Matriz de valoracion de riesgos conductuales actualizada. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 100 | Matriz de evaluacion
18 | Socializacion sobre tratamiento de riesgos de corrupción. | Elaborar Plan de Acción de Riesgos Conductuales y socializarlo con el personal institucional. | - Plan de accion de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes | Plan de accion realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año |  |  | OJO
19 | Socializacion sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción. | Análisis de mapa de riesgos conductuales | - Mapa de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes | Mapa de riesgo conductuales. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 125 | Mapa de riesgo
20 | Evaluacion a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | Elaborar informe final de modelo de gestión de riesgo conductual | - Informe de implementacion del modelo de gestion de riesgo conductual. | Informe realizado. | Comision de Integridad | 2do y 4to Trimestre | 1 | 7 | Material escrito
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
21 | Taller de induccion para la implementacion del Código de Integridad y Conducta. | Organizar el taller para el conocimiento para el conocimiento e inducción de Código de Integridad y Conductual. | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 120 | Presentación PP Diseño gráfico de Código
22 | Taller de induccion para la implementacion de la politica de conflicto de interes. | Organizar y ejecutar el taller sobre conflictos de interes. | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er y 2do trimestre. | 2 | 120 | Material sobe política de conflicto de interés
23 | Lanzamiento de la politica de conflicto de interes. | Organización y ejecución de la politica de conflictos de ineteres en nuestra institución. | Listado de participantes, -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la politica de conflicto de interes realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 100 | NA
24 | Socializacion permanente de la politica de conflicto de interes. | Socialización de la política de conflicto de interes por medios tecnológicos (Instagram, correos y Página Web | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 150 | Socializacion mediante correos y presentacion en murales
25 | Taller de induccion para la implementacion de la resolucion que regula el buzon fisico de denuncias ciudadana gestionado por la CIGCN y OIG. | Organizar y Ejecutar el taller para la politica de referencia. | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 100 | OJO
26 | Lanzamiento del buzon fisico de denuncia ciudadana | Organizar y elecutar el lanzamiento del buzón físico de denuncia ciudadana. | Instalacion de buzon fisico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos. | Buzon fisico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 50 | Buzon
27 | Socializacion permanente sobre resolucion de buzon fisico de denuncia ciudadana. | Mantener la socialización permanente sobre la resolución que regula el uso del buzón. | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 150 | Brochure